АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2024                                                                                                 № 104 п

с. Грачевка

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2024-2026

С целью выявления и введения в оборот земельных участков на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области руководствуясь Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской области п о с т а н о в л я ю:

1. Постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 24.03.2021 №306п «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

2. Постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17.04.2023 №230п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 24.03.2021 №306п» признать утратившим силу.

3.    Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации по экономическому развитию – начальника отдела экономики.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписанию и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район www.Грачевский-район.рф, и на сайте www.право-грачевка.рф.

Глава  района                                                                                   Д.В. Филатов

Разослано: Бахаревой О.А, отделу по управлению муниципальным имуществом, главам сельских поселений - 12, Матыцину В.В, Трифоновой Е.В.

Приложение

к постановлению

администрации района

от_________ №___

План мероприятий по вовлечению в оборот земель на 2024 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | 2024-2026 | Администрации муниципальных образований сельских поселений, Управление сельского хозяйства | Не менее 50 % в год от общей площади невостребованных земельных долей, расположенных на территории соответствующего муниципального образования |
| 2. | Проведение сверки сведений реестра муниципального имущества с информацией Единого государственного реестра недвижимости. Выявление муниципальных объектов, не поставленных на государственный кадастровый учет и/или не зарегистрированных, организация в отношении таких объектов учетно-регистрационных действий. | 2024-2026 | Администрации муниципальных образований сельских поселений | Увеличение количества объектов зарегистрированных в Едином государственном реестре на праве муниципальной собственности и количество объектов, поставленных на государственный кадастровый учет не менее, чем на 70 % от общего количества объектов, составляющих перечень реестра муниципального имущества |
| 3. | Осуществление муниципального земельного контроля, в том числе путем проведения плановых (рейдовых) осмотров земельных участков | 2024-2026 | Администрации муниципальных образований сельских поселений, Управление сельского хозяйства, отдел по управлению муниципальным имуществом | Не менее 50 % в год от общей площади соответствующего муниципального образования |
| 3.1. | Проведение сплошной инвентаризации земель всех категорий в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 2024-2026 | Администрации муниципальных образований сельских поселений, Управление сельского хозяйства, отдел по управлению муниципальным имуществом | - Определение границ и собственников земельных участков. - Выявление заброшенных, заросших земель. - Выявление общего количества невостребованных земельных долей в муниципальных образованиях и сельских поселениях. - Недопущение самовольного занятия земельных участков, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим прав на указанный земельный участок. - Использование земельных участков в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием. |
| 3.2. | Обобщение результатов проведения сплошной инвентаризации земель всех категорий по ФОРМЕ №1 (План-график). Контроль проведения установленных в Плане-графике мероприятий. | 2024-2026 | Администрации муниципальных образований сельских поселений, Управление сельского хозяйства, отдел по управлению муниципальным имуществом |  |
| 4. | Проведение работ по сформированным и поставленным на государственный кадастровый учет земельным участкам из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для дальнейшего проведения аукционов на право предоставления земельных участков в аренду или для продажи | 2024-2026 | Отдел по управлению муниципальным имуществом | Не менее 90 % в год от общего количества сформированных участков, заключенных контрактов (договоров) на право предоставления земельных участков в аренду или для продажи |