АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__19.08.16__                                                                                                 №__437 п_

с.Грачевка

О проведении   районного  духовно-культурного   праздника                      «Святой князь  земли  русской»

В целях обеспечения организованной  подготовки и проведения   районного  духовно-культурного   праздника  «Святой князь  земли  русской»,  посвящённого   дню памяти  Святого благоверного  князя Александра Невского   п о с т а н о в л я ю:

1. Провести  11сентября 2016 года в с.Александровка  Грачёвского района  районный праздник «Святой князь  земли  русской» посвящённого   дню памяти  Святого благоверного князя Александра Невского.

2. Утвердить  состав организационного  комитета  по подготовке  и проведению  праздника  «Святой князь  земли  русской», согласно                           приложению № 1 к настоящему  постановлению.

3. Утвердить план мероприятий  по подготовке и проведению  праздника  «Святой князь  земли  русской»  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района всех форм собственности   оказать  содействие в подготовке и проведении районного праздника  «Святой князь  земли  русской».

5. Финансовому отделу администрации  района (Унщикова О.А.) обеспечить финансирование подготовки и проведение праздника согласно отдельно утвержденной сметы.

6. Рекомендовать  главе  Александровского  сельского  совета (Паркин А.А) организовать  подготовку и проведение  праздника  «Святой князь  земли  русской» в с.Александровка.

7. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава района                                                                                       С.А.Аверкиев

Разослано:  Паркину А.А. финансовый  отдел,  членам оргкомитета.

Приложение  № 1

к постановлению

администрации   района

от__________№ ____

СОСТАВ

оргкомитета  по подготовке  и проведению  районного праздника

«Святой князь  земли  русской»

| Аверкиев С.А. | -председатель оргкомитета, глава района |
| --- | --- |
| Бурдакова Ю.М. | - заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
| Паркин А.А | - заместитель председателя оргкомитета, глава МО Александровский сельсовет (по согласованию) |
| Спиридонов С.В. | - заместитель председателя оргкомитета, начальник отдела культуры администрации Грачевского района |
|  | Члены оргкомитета: |
| Гревцова Н.В. | - начальник отдела образования администрации Грачёвского района |
| Быков О.А | -иерей настоятель прихода святых бессребреников Космы и Дамиана (по согласованию) |
| Бахарева О.А. | - руководитель аппарата, начальник организационно- правового отдела администрации района |
| Бахметьева С.В. | - главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района. |
| Балакин Ю.Г. | - начальник ОВД по МО «Грачёвский район» (по согласованию) |
| Джалиев М.Н. | -и.о. заместителя главы администрации по оперативным вопросам |
| Уколов В.А. | - начальник Грачевского дорожного участка Бузулукского ДУ (по согласованию) |
| Колычев С.В. | - автор книги «Люди и камни» (по согласованию) |
| Кузьмин А.П. | - староста прихода святого благоверного князя Александра Невского (по согласованию) |
| Краснова Е.Е. | - директор МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» |
| Кузнецов А.В. | - начальник Отдела надзорной деятельности Грачёвского района (по согласованию) |
| Лукина В.А. | - научный сотрудник МБУК «Народный музей» |
| Литвиненко Э.Ю. | - директор МБУК «МЦБС» |
| Максимов В.Е. | -начальник отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации района. |
| Минжасарова А.З. | - заведующая Александровским сельским домом культуры МБУК ЦКС |
| Каримова Т.Е. | - директор МБОУ «Грачёвская средняя школа» |
| Рахматулин М.М. | - директор МБУК «Централизованная клубная система» |
| Сигидаев Ю.П. | -заместитель главы администрации района по экономическому развитию- начальник отдела экономики |
| Селивёрстов Ю.П. | - ведущий специалист по ГОЧС администрации района. |
| Стальмаков В.В. | - председатель местного отделения ДОСААФ, атаман ГХКО (по согласованию) |
| Саичкин А.А. | -директор МБОУ «Александровская СОШ» |
| Терёхин В.Н. | - главный редактор газеты «Призыв» (по согласованию) |
| Хвалёв П.А. | - главный врач ГБУЗ «Грачёвская районная больница» (по согласованию) |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации района от__________ №_____ |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения районного  праздника

«Святой князь  земли  русской»

| № п/ п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Дата, время проведения |  | Место проведения |  | Ответственный (ые) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Орга |  | I.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Провести заседания организационного комитета |  | (1 раз в неделю) до 11 сентября |  |  | Администрация района |  |  |  | Бурдакова Ю.М. Спиридонов С.В. |
| - 22 |  |  | Разработать и реализовать план мероприятий по благоустройству с.Александровка, подъездов к селу, места проведения праздника. |  | август - сентябрь |  |  | с.Александровка |  |  |  | Джалиев М.М. Паркин А.А. Уколов В.А. |
|  |  |  | Разработать сценарий, подготовить программу мероприятия |  | до 25августа |  |  | с.Александровка |  |  |  | Спиридонов С.В. Минжасарова А.З. Колычев С.В. Рахматулин М.М. |
|  |  |  | Организовать авто-транспортное обеспечение мероприятия (доставка участников художественной самодеятельности, выставок и т.д. к месту проведения праздника) |  | 11 сентября |  |  | с.Александровка |  |  |  | Джалиев М.М. Бурдакова Ю.М. Рахматулин М.М. главы сельских администраций. |
|  |  |  | Составить список гостей и организовать их приглашение на праздник |  | до 25 августа |  |  | Администрация района |  |  |  | Бахарева О.А. Спиридонов С.В. |
|  |  |  | Закрепить ответственных лиц за делегациями |  | до 25 августа |  |  | с.Александровка |  |  |  | Бахарева О.А. Паркин А.А Рахматулин М.М. Саичкин А.А. |
|  |  |  | Организовать прием почетных гостей и гостей-участников праздника. |  | 11 сентября |  |  | с.Александровка |  |  |  | Бахарева О.А. Паркин А.А Кузьмин А.П. Рахматулин М.М. Саичкин А.А. |
|  |  |  | Организовать обед для почётных гостей |  | 11декабря |  |  | с.Александровка |  |  |  | Бахарева О.А. Паркин А.А. Саичкин А.А. |
|  |  |  | Организовать питание гостей –участников праздничного мероприятия. |  | 4 сентября |  |  | c.Александровка |  |  |  | Спиридонов С.В. Паркин А.А. Кузьмин А.П. Минжасарова А.З. |
|  |  |  | Организовать электроснабжение и звуковое сопровождение праздника |  | до 11 сентября |  |  | с.Александровка |  |  |  | Кичко А.В. Рахматулин М.М. Щедрина Т.С. |
| II. Торжественные и праздничные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Совершить акафист святому благоверному князю Александру Невскому |  | 11 сентября |  |  | Храм с.Александровка |  |  |  | Благочинный Грачёвского округа, настоятель храма с.Грачёвка иерей Олег Быков. |
| 2 |  |  | Организовать выставки: - декоративно-приклад-ного творчества; - выставку картин; - выставка икон; -архивных материалов; и др. |  | 11 сентября |  |  | с.Александровка |  |  |  | Лукина В.А. Краснова Е.Е. Минжасарова А.З. Дорожкина Л.В. Литвиненко Э.Ю. |
| 3. |  |  | Подготовить и провести презентацию книги С.В.Колычева «Люди и камни» |  | 11 сентября |  |  | с.Александровка |  |  |  | Литвиненко Э.Ю. |
| 4 |  |  | Изготовить тематическую печатную продукцию (афиши, программки, дипломы, благодарственные письма и др.) |  | до 1 сентября |  |  | с.Александровка - |  |  |  | Спиридонов С.В. Рахматулин М.М. |
| 5 |  |  | Изготовить и заказать сувенирную продукцию |  | до 7 сентября |  |  |  |  |  |  | Бурдакова Ю.М. Спиридонов С.В. |
| 6 |  |  | Организовать экскурсии. |  | По графику |  |  | с.Александровка |  |  |  | Лукина В.А. Гревцова Н.В. Петров В.Н. |
| 7 |  |  | Организовать выставки - продажи продукции местных товаропроизводителей в т.ч. мёда, кондитерских изделий и др. |  | 11 сентября |  |  | с.Александровка |  |  |  | Паркин А.А. Сигидаев Ю.П. Местные товаропроизво- дители. |
| 8 |  |  | Провести театрализованное представление, концерт. |  | 11 сентября |  |  | с.Александровка |  |  |  | Спиридонов С.В. Рахматулин М.М. Минжасарова А.З. |
| III. Мероприятия по обеспечению безопасности населения при проведении праздника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Провести обследования объектов задействованных в проведении праздничных мероприятий |  |  |  | до 1 сентября | с.Александровка |  |  | Балакин Ю.Г. Кузнецов А.В. Селивёрстов Ю.П. |  |  |
| 2. |  |  | Организовать дежурство спецтехники (скорая помощь, пожарный автомобиль) во время проведения праздника |  |  |  | 11 сентября | - |  |  | Бурдакова Ю.М. Хвалёв П.А. Паркин А.А. |  |  |
| VI. Работа средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | На страницах газеты «Призыв» публиковать материалы по подготовке и проведению мероприятия, об истории церкви с.Александровка, истории семьи Стобеус. |  |  |  | август- сентябрь |  | - | Терёхин В.Н. |  |  |
| 2. |  |  | Пригласить представителей регионального телевидения и печати для освещения мероприятия |  |  |  | до 9 сентября |  | с. Александровка | Бурдакова Ю.М. Бахарева О.А. |  |  |
| 3 |  |  | Провести информационную компанию (объявления, афиши, размещение тематических страниц, размещение на сайтах, рассылка пригласительных и т.д.) |  |  |  | до 9 сентября |  |  | Бахарева О.А. Терёхин В.Н. Рахматулин М.М. |  |  |