УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации по оперативным вопросам _____________М.Н.Джалиев «___» __________2017 год

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2017-2021 годы» на 2017 год.

| № п/п | Наименование | Фамилия имя отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения |  | Плановое значение показателя (индикатора) |  | Дата наступления контрольного события |  | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2017-2021 годы». | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |

|  | Основное мероприятие 1: Рассмотрение на заседаниях антитеррористической комиссии вопросов профилактики терроризма и экстремизма на территории района; | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории района; | Секретарь антитеррористической комиссии Селиверстов Ю.П. | Ед. | 1 | Декабрь 2017 | Снижение уровня согласованности при проведении мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. |
|  | Контрольное событие №1 Проведение заседания антитеррористической комиссии по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории района; | Секретарь антитеррористической комиссии Селиверстов Ю.П. | Ед. | 1 | Декабрь 2017 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 2: Организация и проведение профилактических рейдов, направленных на выявление незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов, экстремистской литературы и экстремистски настроенных лиц; | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2. Количество проведенных профилактических рейдов, направленных на выявление незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов, экстремистской литературы и экстремистски настроенных лиц; | Врио начальника отделения полиции №1 Степанов А.В. | Ед. | 1 | Декабрь 2017 | Увеличение правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов, экстремистской литературы и экстремистски настроенных лиц; |
|  | Контрольное событие №2 Проведение профилактического рейда, направленного на выявление незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов, экстремистской литературы и экстремистски настроенных лиц; | Врио начальника отделения полиции №1 Степанов А.В. | Ед. | 1 | Декабрь 2017 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 3: Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия администраций учреждений и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3. Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия администраций учреждений и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | Врио начальника отделения полиции №1 Степанов А.В., начальник отдела культуры Спиридонов С.В., начальник отдела образования Гревцова Н.В., начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов В.Е. | Ед. | 1 | Ноябрь 2017 | Снижение уровня согласованности действий руководства учреждений и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта |
|  | Контрольное событие №3 Проведение тренировки в ЦНКД по отработке взаимодействия администрации учреждения и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | Врио начальника отделения полиции №1 Степанов А.В., начальник отдела культуры Спиридонов С.В., начальник отдела образования Гревцова Н.В., начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов В.Е. | Ед. | 1 | Ноябрь 2017 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 4: Проведение проверок мест массового пребывания людей и иных социально значимых объектов на предмет антитеррористической защищенности | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4 Количество проверок мест массового пребывания людей и иных социально значимых объектов на предмет антитеррористической защищенности | Секретарь антитеррористической комиссии Селиверстов Ю.П. | Ед. | 2 | Ноябрь 2017 | Снижение уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и иных социально значимых объектов |
|  | Контрольное событие №4 Проведение проверки антитеррористической защищенности Грачевской средней школы | Секретарь антитеррористической комиссии Селиверстов Ю.П. | Ед. | 1 | Ноябрь 2017 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
|  | Контрольное событие №4.1 Проведение проверки антитеррористической защищенности Грачевского детского сада №1 | Секретарь антитеррористической комиссии Селиверстов Ю.П. | Ед. | 1 | Ноябрь 2017 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 5: Проведение круглых столов с участием представителей духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 5 Количество проведенных круглых столов с участием представителей духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни. | Начальник организационно-правового отдела Бахарева О.А., главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Бахметьева С.В. | Ед. | Не планируется | Не планируется | Снижение уровня согласованности по противодействию межнациональной и религиозной розни |
|  | Основное мероприятие 6: Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 6 Количество проведенных в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах. | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Ед. | 13 | Декабрь 2017 | Снижение уровень правовой грамотности и бдительности учащихся в вопросах террористических и экстремистских проявлений |
|  | Контрольное событие №6 Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах. | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Ед. | 13 | Декабрь 2017 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 7: Информирование населения в СМИ, изготовление листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 7 Количество заметок в СМИ, изготовлено листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Главный специалист организационно-правового отдела администрации района Репина И.В., начальник отдела по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства над гражданами Летуновская Е.В. | Ед. | 20 | Декабрь 2017 | Снижение уровня правовой грамотности и бдительности населения в вопросах, касающихся террористических и экстремистских проявлений |
|  | Контрольное событие №7 Изготовление и распространение листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в общеобразовательных учреждениях | Главный специалист организационно-правового отдела администрации Репина И.В., начальник отдела по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства над гражданами Летуновская Е.В. | шт | 20 | Декабрь 2017 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |

Согласовано:

Бахарева О.А.

Бахметьева С.В.

Гревцова Н.В.

Летуновская Е.В.

Максимов В.Е.

Репина И.В.

Селиверстов Ю.П.

Спиридонов С.В.

Степанов А.В.