Приложение

к постановлению

администрации района

от _______№______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ГРАЧЁВСКОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы образования Грачёвского района»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Отдел образования администрации Грачёвского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | - Развитие системы дошкольного образования Грачевского района. - Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Грачевского района. - Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в образовательных организациях Грачёвского района. - Совершенствование организации питания в образовательных организациях Грачёвского района. - Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся Грачевского района. - Безопасность образовательных организаций Грачёвского района. - Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района». |
| Приоритетные проекты (программы), региональные (муниципальные) проекты, реализуемые в рамках программы | Региональный проект «Успех каждого ребенка» Региональный проект «Современная школа» Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Региональный проект «Патриотическое воспитаниеграждан Российской Федерации» |
| Цель программы | Обеспечение доступного качественного общего, дополнительного образования в образовательных организациях Грачёвского района, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития муниципалитета, создание условий для успешной социализации и самореализации воспитанников и обучающихся. |
| Задачи программы | - Создание условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования. - Организация предоставления, повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Грачевский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. - Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения. - Создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций посредством обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания. - Создание условий, обеспечивающих доступность летнего отдыха и оздоровления учащихся на базе общеобразовательных организаций. - Обеспечение безопасных условий для обучающихся. - Создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации Программы. |
| Показатели (индикаторы) программы | - Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета. - Доля образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов по итогам независимых оценочных процедур. - Доля охвата детей и подростков дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет. - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. - Доля охвата учащихся, посещающих образовательные организации, горячим питанием. - Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания. - Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся. - Доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 1471934,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 233193,8 тыс. рублей; 2020 год – 233327,7 тыс. рублей; 2021 год – 260522,2 тыс. рублей; 2022 год – 275963,2 тыс. рублей; 2023 год – 234447,0 тыс. рублей; 2024 год – 234480,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; - обеспечить финансово-хозяйственную самостоятельность образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); - повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров; - ликвидировать очередь на зачисление детей в дошкольные образовательные организации; - обеспечить соответствие условий во всех организациях требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; - увеличить охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования; - создать эффективную систему организации школьного питания, ориентированную на укрепление здоровья школьников; - повысить доступность горячего питания для широкого контингента учащихся; - увеличить охват детей школьного возраста, получающих услуги отдыха и оздоровления в ЛДП; - обеспечить безопасность пребывания участников образовательного процесса в образовательных организациях. |

Раздел 1 . Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В системе образования Грачёвского района на 1 января 2022 года функционируют 21 образовательная организация, в том числе:

- 6 дошкольных образовательных организаций;

- 13 общеобразовательных организаций (11 – средних, 2 – основных);

- 2 организации дополнительного образования детей.

В системе образования воспитывается и обучается около2000детей, в том числе:

- более 500 – воспитанники дошкольных образовательных организаций;

- более 1400 –учащиеся общеобразовательных организаций;

Система дошкольного образования – это относительно самостоятельная подсистема образовательного пространства района, взаимосвязанная с другими ее частями и ориентированная на обеспечение доступных и качественных услуг по дошкольному образованию.

В системе образования района 6 дошкольных образовательных организаций и 8 дошкольных групп при общеобразовательных организациях, обеспечивающих воспитание, обучение и развитие, присмотр и уход детей от 2 лет до 7 лет.

Всего детей дошкольного возраста более 900, проживающих на территории муниципалитета, дошкольные образовательные организации посещают более 500детей от 2 до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием составляет 58%.

За последние три года увеличилось число мест в дошкольных образовательных организациях за счет создания дополнительных мест в действующих детских садах и открытия новых детских садов и составило около 800  мест.

Воспитание и обучение детей осуществляют 36 воспитателей. Укомплектованность штатов  составляет 100%.

Среди проблем в системе дошкольного образования необходимо  выделить:

- несоответствие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования по оснащению предметно-развивающей среды и  программно-методическому обеспечению;

- низкая скорость и нестабильность работы интернета;

- низкая доля педагогов, имеющих высшее образование – 32 %.

В Грачевском районе в настоящее время осуществляют деятельность 13 общеобразовательных организаций. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях составляет более 1400 человек.

Численность педагогических работников  общего образования в настоящее время составляет  около 200 человек, учителей – около 170 человек.

На текущий момент в сфере  общего образования  детей сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях;

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

- высокая доля обучающихся, не достигающих удовлетворительного уровня функциональной грамотности;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей сограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивногообразования,психолого-медико-социальногосопровождения.

В Грачевском  районе в настоящее время осуществляют деятельность 2 организации дополнительного образования детей. Численность обучающихся и воспитанников составляет более 2000детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Численность штатных педагогических работников дополнительного образования детей в настоящее время составляет 21 человек.

На текущий момент в сфере дополнительного образования детей сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг учреждений дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения.

Безопасность общеобразовательных организаций – это созданные  условия для обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала, а также материальных ценностей от пожаров, несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций.

Ограниченное финансирование мероприятий прошлых программ не позволило провести данные мероприятия во всех образовательных организациях, в связи с этим уровень противопожарной защиты объектов образования района  не в полной мере соответствует требованиям правил пожарной безопасности.

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования современной техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных организаций и учебного процесса.

Обеспечение безопасности образовательных организаций является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования.

Совершенствование системы детского питания является одним из важнейших показателей деятельности по модернизации системы образования Грачевского района, способствовало увеличению охвата учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием, расширению сети школ, использующих в рационе питания продукты, обогащенные  микронутриентами (хлеб йодированный, йодированные молоко и кисломолочные продукты), сохранению укомплектованности школьных пищеблоков поварами с профессиональным образованием.

В настоящее время в районе функционирует 13 общеобразовательных организаций, из них 11 имеют столовые, 2 – организовали питание школьников на базе пищеблоков сельскохозяйственных  производственных кооперативов. Питание школьников в районе организовано в форме «столовые полного цикла».

В целях пропаганды здорового питания в школах были реализованы образовательные программы для учащихся по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе культуры здорового питания.

Для информирования общественности по вопросам организации питания учащихся создана страница «Школьное питание» на сайте отдела  образования администрации Грачевского района, на сайтах 13  общеобразовательных организаций района.

Вместе с тем, несмотря на проведенную работу, в сфере детского питания остается нерешенным ряд проблем, которые являются препятствием для ее совершенствования.

Негативное воздействие на организацию детского  питания указывают следующие факторы:

- несоответствие материально-технической базы столовых и пищеблоков современным требованиям;

- несбалансированность рационов питания: низкое потребление молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов, недостаточное содержание в пище микроэлементов и витаминов.

В настоящее время существует необходимость дальнейшего повышения эффективности функционирования системы организации питания в образовательных организациях района за счет внедрения современных технологий хранения и приготовления пищи, совершенствования материально-технической базы столовых и пищеблоков, подготовки и переподготовки кадров для работы в пищеблоках.

Раздел 2. Перечень показателей (индикаторов)муниципальной Программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

1. Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета.

Данный показатель определяется как процентное отношение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации  к общему числу детей, проживающих на территории Грачевского района, в возрасте от 2-х до 7 лет (на основании данных федерального сегмента, форма МО №10).

2. Доля образовательных организаций, обеспечивающих достижение высокого качества образовательных результатов по итогам независимых оценочных процедур.

Показатель определяется, как процентное отношение общеобразовательных организаций, обеспечивших высокое качество образовательных результатов к общей численности общеобразовательных организаций.

3. Доля охвата детей и подростков дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет, до 1 января 2021 года.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием– с 1 января 2021 года.

Показатель определяется, как процентное отношение количества детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования, к общему числу детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Грачевского района (на основании данных отчета МО ДО-1).

4. Доля охвата учащихся, посещающих образовательные организации, горячим питанием.

Данный показатель определяется, как процентное отношение количества учащихся, получающих горячее питание в общеобразовательных учреждениях, к общему числу обучающихся общеобразовательных учреждений (на основании данных отчета МО «Мониторинг организации питания»).

5. Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания.

Показатель определяется, как процентное отношение количества детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания, к общему числу детей школьного возраста, посещающих образовательные организации(на основании данных Реестра лагерей дневного пребывания).

6. Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся.

Данный показатель определяется, как процентное отношение количества образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся к общему числу образовательных организаций Грачевского района (на основании данных Актов готовности  образовательных организаций к новому учебному году).

7. Доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования.

Показатель определяется, как процентное отношение количества выполненных основных мероприятий к общему числу запланированных основных мероприятий (на основании плана реализации программы и отчета о его выполнении).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной Программы

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. План реализации муниципальной Программы

План реализации муниципальной Программы приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.

## Приложение №1

## к муниципальной программе

«Развитие системы образования Грачёвского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)* | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Грачёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета | Муниципальная программа | Процент | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 2. | Доля образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов по итогам независимых оценочных процедур | Муниципальная программа | Процент | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 3. | Доля охвата детей и подростков дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет | Муниципальная программа | Процент | 88 | 88 | - | - | - | - |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Муниципальная программа | Процент | - | - | 85 | 78,5 | 74 | 75 |
| 4. | Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся | Муниципальная программа | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля охвата учащихся, посещающих образовательные организации, горячим питанием | Муниципальная программа | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания | Муниципальная программа | Процент | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 7. | Доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования | Муниципальная программа | Процент | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования Грачёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета. | Основное мероприятие | Процент | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 1.2. | Удельный вес образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и СанПин | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников дошкольных организаций | основное мероприятие | Процент | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к услугам общего образования в соответствии с современными требованиями, в общей численности общеобразовательных организаций района | основное мероприятие | Процент | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| 2.2. | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников организаций общего образования | основное мероприятие | Процент | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| 2.3. | Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов по итогам независимых оценочных процедур | основное мероприятие | Процент | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 2.4. | Количество спортивных залов, отремонтированных в соответствие с современными требованиями | основное мероприятие | Единица | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.5. | Количество приобретенных транспортных средств для осуществления подвоза обучающихся | основное мероприятие | Единица | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Количество общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» | основное мероприятие | Единица | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 2.7. | Доля педагогических работников образовательных организаций Грачевского района, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории | основное мероприятие | Процент | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 2.8. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | основное мероприятие | Процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.9. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | региональный проект | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2.10. | Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | областная субсидия | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2.11. | Количество капитально отремонтированных спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (ежегодно) | областная субсидия | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2.12. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | региональный проект | Процент | - | - | 30 | - | - | - |
| 2.13. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | региональный проект | Процент | - | - | 9 | 20 | 30 | 40 |
| 2.14. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | региональный проект | Процент | - | - | - | 10 | 15 | 20 |
| 2.15. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | региональный проект | Процент | - | - | - | 10 | 20 | 40 |
| 2.16. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | региональный проект | Процент | - | - | - | 10 | 20 | 30 |
| 2.17. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | областная субсидия | Единица | - | - | - | 1 | - | - |
| 2.18. | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | региональный проект | Единица | - | - | - | 2 | - | - |
| 2.19. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | региональный проект | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.20. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | региональный проект | Тысяча человек | - | - | - | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 2.21. | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | региональный проект | Тысяча человек | - | - | - | 0,04 | 0,045 | 0,05 |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в образовательных организациях Грачёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля обучающихся, принявших участие в районных, зональных, региональных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях и конкурсах, от общего количества обучающихся | основное мероприятие | Процент | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 |
| 3.2 | Доля педагогов, соответствующих требованиям законодательства в сфере образования, от общей численности педагогов дополнительного образования | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб» | региональный проект | Процент | - | - | 7 | 11,41 | 12,04 | 12,52 |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля охвата учащихся 1-11 классов, посещающих образовательные учреждения, двухразовым горячим питанием на платной основе, от общего количества обучающихся | основное мероприятие | Процент | 80 | 83 | - | - | - | - |
| 4.2. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Грачевского района | областная субсидия | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3. | Охват горячим питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций | основное мероприятие | Процент | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 4.4. | Охват бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | основное мероприятие | Процент | - | - | 100 | - | - | - |
| 4.5 | Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения | областная субсидия | Процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее | областная субсидия | Руб. | - | - | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| 4.7. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района, и получающих бесплатное двухразовое горячее питание от общего числа заявлений, поданных родителями (законными представителями), на получение их детьми с ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового горячего питания | основное мероприятие | Процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.8. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района на дому, получающих выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому (далее – ЕДКдП), от общего числа заявлений, подданных родителями (законными представителями), на получение ЕДКдП | основное мероприятие | Процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5. «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля общеобразовательных организаций, на базе которых созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания. | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6. «Безопасность образовательных организаций Грачёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых системы электроснабжения приведены в нормативное состояние, проведено обязательное энергетическое обследование, находится в рабочем состоянии | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние | основное мероприятие | Процент | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых установлена и находится в рабочем состоянии противопожарная система | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства. | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5. | Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом согласно установленным требованиям ПБ | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Процент исполнения мероприятий плана работы отдела образования | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Доля семей, которым выплачивается единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, от общей численности замещающих семей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 7.3 | Доля образовательных организаций, которым оказано информационно-методическое сопровождение, от общего количества образовательных организаций | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4 | Удельный вес произведенных выплат на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям от назначенных в отчетном периоде | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.5 | Удельный вес произведенных выплат на содержание ребенка в семье опекуна от назначенных в отчетном периоде | основное мероприятие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Приложение №2

## к муниципальной программе

## «Развитие системы образования Грачёвского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| #### Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования Грачёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение комплекса мероприятий по созданию дополнительных мест для получения населением муниципального района услуги в области дошкольного образования |  | Отдел образования | 2019 год | 2024 год | Создание инфраструктуры сопровождения развития детей (2-7 лет); создание передовых моделей современных детских садов; введение федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольных образовательных организациях | Сохранение очередей в дошкольных ОО, рост социальной напряженности | Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета. |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организация деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Во всех дошкольных образовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и СанПиН; будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования. | Не выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования | Удельный вес образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и СанПин. |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Обновление состава и компетенций руководящих и педагогических кадров, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Увеличение доли педагогов, имеющих высокие образовательные результаты в дошкольной организации | Недостаточная мотивация педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; снижение уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольных организаций района | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников дошкольных организаций |
| #### Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 2.1.Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Создание условий для интеллектуального, культурного, физического и духовно-нравственного развития воспитанников, их адаптации к жизни в обществе. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций Грачевского района. | Снижение численности школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; неоднородный уровень подготовки обучающихся по образовательным программ общего образования; низкие результаты обучения | Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к услугам общего образования в соответствии с современными требованиями, в общей численности общеобразовательных организаций района. Доля педагогических работников образовательных организаций Грачевского района получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. |
| 2. |  | Основное мероприятие 2.2. Обновление состава и компетенций руководящих и педагогических кадров, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Увеличение доли педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в общеобразовательной организации | Недостаточная мотивация педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; снижение уровня профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций района | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников организаций общего образования |
| 3. |  | Основное мероприятие 2.3. Модернизация содержания образования и образовательной среды для достижения современного качества результатов, обеспечивающих готовность выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Создание во всех общеобразовательных организациях условий, соответствующих требованиям ФГОС; предоставление всем школьникам возможности обучаться в соответствии с требованиями образовательных стандартов | Доступность качественного образования независимо от места жительства, социально-экономического положения семей не для всех детей школьного возраста; дальнейшее снижение результатов обучения | Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов по итогам независимых оценочных процедур |
| 4. |  | Основное мероприятие 2.4. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Отдел образования | 2019 г. | 2020 г. | Создание современных условий для занятий физической культурой и спортом | Повышение травматизма среди обучающихся, понижение интереса к занятиям физической культурой | Количество спортивных залов, отремонтированных в соответствие с современными требованиями |
| 5. |  | Основное мероприятие 2.5. Приобретение транспортного средства для подвоза обучающихся | Отдел образования | 2019 г. | 2019 г. | Создание условий для обеспечения безопасных перевозок | Несоответствие требованиям действующего законодательства транспортных средств для обучающихся | Количество приобретенных транспортных средств для осуществления подвоза обучающихся |
| 6. |  | Основное мероприятие 2.6. Создание условий для функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Отдел образования | 2020г. | 2020г. | Создание современных условий для функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Несоответствие уровня профессиональной подготовки педагогических кадров | Количество общеобразовательных организаций, где созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| 7 |  | Основное мероприятие 2.7. Модернизация школьных систем образования | Отдел образования | 2022 г. | 2022 г. | Приведение в нормативное физическое состояние муниципальных образовательных организаций; повышение уровня материально-технического обеспечения образовательных организаций и эффективности и качества организации образовательного процесса; обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий образовательных организаций; повышение эффективности и качества организации образовательного процесса вобразовательных организаций; повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций; рост удовлетворенности условиями образовательной инфраструктуры со стороны учащихся, учителей и родительского сообщества | Наличие зданий образовательных организаций, требующих проведения капитального ремонта и оснащения зданий, в которых не соблюдены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством; не созданы условия для обеспечения современных условий для обучения и воспитания; рост неудовлетворенности условиями образовательной инфраструктуры со стороны учащихся, учителей и родительского сообщества | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания |
| 8 |  | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Отдел образования | 2021 г. | 2022 г. | Создание современных условий для занятий физической культурой и спортом; проведение капитальных ремонтов спортивных залов; вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в систематические занятия физической культурой и спортом; привлечение школьной молодежи к участию в муниципальных и областных спортивных играх | Рост социальной напряженности; отсутствие условий, соответствующих требованиям ФГОС; снижение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни; недостижение запланированных показателей | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Количество капитально отремонтированных спортивных залов в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах (ежегодно) Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» |
| 9 |  | Региональный проект «Современная школа» | Отдел образования | 2021 г. | 2024 г. | Повышение доступности и качества общего образования; повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников ООО, внедряющих инновационные методики и новые формы работы с детьми | Недостижение показателя по качеству общего образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 10 |  | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Отдел образования | 2022 г. | 2024 г. | Обеспечение процесса создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС | Отсутствие условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС; отсутствие условий для продвижения компетенций в области цифровизации среди подрастающего поколения и механизмов ранней профориентации; отсутствие условий для развития современных и дистанционных способов получения образования | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования |
| 11 |  | Региональный проект «Патриотическое воспитание» | Отдел образования | 2022 г. | 2024 г. | Увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях; включение детей и молодежи в общественно-полезную деятельность; в общеобразовательных организациях введение ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности; проведение в общеобразовательных организациях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Снижение эффективности деятельности системы патриотического воспитания граждан | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в образовательных организациях Грачёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для качественного и доступного дополнительного образования | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей; соответствие предоставляемых дополнительных образовательных услуг утвержденным Стандартам, достижение хороших результатов в различных конкурсных мероприятиях, соревнованиях | Отсутствие учреждений дополнительного образования, отсутствие кружков, секций для занятий спортом, творчеством, низкие результаты при участии в конкурсах, соревнованиях | Доля обучающихся, принявших участие в районных, зональных, региональных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях и конкурсах, от общего количества обучающихся |
| 2. |  | Основное мероприятие 3.2. Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Увеличение доли руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей, обучившихся на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров с 86% до 98% от общего количества педагогических работников | Снижение качества педагогического корпуса организаций дополнительного образования | Доля педагогов, соответствующих требованиям законодательства в сфере образования, от общего количества педагогов дополнительного образования |
| 3 |  | «Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Отдел образования | 2021 г. | 2024 г. | Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, в том числе деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»;формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования | Рост социальной напряженности; недостижение запланированных показателей | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 4.1. Увеличение охвата учащихся горячим двухразовым питанием на платной основе с 1-11 классы | Отдел образования | 2019 г. | 2020 г. | Обеспечить до 1 сентября 2020года организацию горячего школьного питания для широкого контингента обучающихся общеобразовательных организаций;увеличение числа учащихся, охваченных двухразовым горячим питанием с 1-11 классы; организация правильного, сбалансированного питания детей и подростков с учетом их возрастных особенностей. | Снижение доступности горячего питания для широкого контингента учащихся. | Доля охвата учащихся 1-11 классов двухразовым горячим питанием, на платной основе от общего количества учащихся |
| 2. |  | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных муниципальных организациях | Отдел образования | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечить с 1 сентября 2020 года охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, одноразовым бесплатным горячим питанием. | Снижение уровня здоровья обучающихся по причине отсутствия качественного питания | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Грачевского района. |
| 3. |  | Основное мероприятие 4.3. Организация дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся | Отдел образования | 2020 г. | 2024 г. | Повышение эффективности системы организации школьного питания, доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся общеобразовательных организаций района; увеличение охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. | Снижение доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся общеобразовательных организаций. | Охват горячим питанием обучающихся 5-11классов общеобразовательных организаций. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения. Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее 11,45 |
| 4 |  | Основное мероприятие 4.4. Организация бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2021 г. | 2024 г. | Обеспечение с 1 января 2021 года охват 100% детей с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным питанием | Нарушение законодательства в сфере защиты прав детей | Охват бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района, и получающих бесплатное двухразовое горячее питание от общего числа заявлений, поданных родителями (законными представителями), на получение их детьми с ОВЗ бесплатного двухразового горячего питания. Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района на дому, получающих выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому (далее – ЕДКдП), от общего числа заявлений, подданных родителями (законными представителями), на получение ЕДКдП |
| Подпрограмма 5. «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение сохранения количества лагерей дневного пребывания функционирующих на базе общеобразовательных организаций района и создание безопасных условий пребывания участников смен в лагерях дневного пребывания и качественного оздоровления детей и подростков | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Сохранение занятости в лагерях дневного пребывания детей школьного возраста не менее 40 % от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений Грачевского района, обеспечение их безопасности | Снижение охвата детей программами летнего отдыха и оздоровления | Доля общеобразовательных организаций, на базе которых созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания. |
| Подпрограмма 6. «Безопасность образовательных организаций Грачёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 6.1 Приведение в нормативное состояние систем электроснабжения образовательных организаций и проведение обязательного энергетического обследования | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Предотвращение возможности возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, сокращение в связи с этим расходов и получение социально-экономического эффекта | Несоответствие систем электроснабжения требованиям пожарной безопасности; увеличение возгораний, замыканий систем электроснабжения | Доля общеобразовательных организаций, в которых системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование |
| 2. |  | Основное мероприятие 6.2 Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов образовательных организаций до требуемых норм пожарной безопасности | Отдел образования | 2019 г. | 2020 г. | Создание условий для безопасного пребывания обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала в общеобразовательных организациях | Несоответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности; увеличение человеческих жертв при эвакуации людей в случае возникновения пожара | Доля образовательных организаций, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние |
| 3. |  | Основное мероприятие 6.3. Приобретение и монтаж противопожарных систем, их модернизация | Отдел образования | 2019 г. | 2020 г. | Уменьшение материального ущерба и человеческих жертв, в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в общеобразовательных организациях | Неисполнение законодательства Российской Федерации; несвоевременная подача сигнала на пульт единой диспетчерской службы в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в ОО, приводящая к увеличению материального ущерба и человеческих жертв | Доля общеобразовательных организаций, в которых установлены противопожарные системы |
| 4. |  | Основное мероприятие 6.4. Установка комплекта системы автомобильного контрольного устройства в каждом школьном автобусе | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся | Неисполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 | Доля общеобразовательных организаций, в которых на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства |
| 5. |  | Основное мероприятие 6.5. Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом и другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Отдел образования | 2019 г. | 2020 г. | Создание условий для безопасного пребывания обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала в общеобразовательных организациях | Несоответствие требованиям пожарной безопасности, возникновение пожара | Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ |
| 6. |  | Основное мероприятие 6.6. Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий направленных на безопасность образовательных учреждений | Отдел образования | 2021 г. | 2024 г. | Уменьшение материального ущерба и человеческих жертв, в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в общеобразовательных организациях; создание условий для безопасного пребывания обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала в общеобразовательных организациях | Неисполнение законодательства Российской Федерации; несвоевременная подача сигнала на пульт единой диспетчерской службы в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в ОО, приводящая к увеличению материального ущерба и человеческих жертв; несоответствие требованиям пожарной безопасности, возникновение пожара; несоответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности; увеличение человеческих жертв при эвакуации людей в случае возникновения пожара | Доля образовательных организаций, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом, согласно установленным требованиям ПБ. Доля общеобразовательных организаций, в которых установлены противопожарные системы |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности сферы образования | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Повышение качества управления процессами развития образования | Снижение количественных и качественных показателей муниципальных услуг в образовательных организациях | Процент исполнения мероприятий плана работы отдела образования |
| 2. |  | Основное мероприятие 7.2. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций района | Отдел образования | 2019 г. | 2024г. | Повышение качества методической работы в образовательных организациях | Снижение качества методической работы в образовательных организациях | Доля образовательных организаций, которым оказано информационно-методическое сопровождение, от общего количества образовательных организаций |
| 3. |  | Основное мероприятие 7.3. Обеспечение выплат при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования | 2019 г. | 2021 г. | Обеспечение выплатединовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законных интересов несовершеннолетних | Доля семей, которым выплачивается единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, от общей численности замещающих семей, стоящих на учете в органах опеки и попечительства |
| 4. |  | Основное мероприятие 7.4. Выплата денежных средств на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям | Отдел образования | 2019 г. | 2024 г. | Обеспечение выплат на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям, обеспечение выплат при устройстве детей в семью опекуна. | Нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законных интересов несовершеннолетних. | Удельный вес произведенных выплат на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям от назначенных в отчетном периоде, удельный вес произведенных выплат на содержание ребенка в семье опекуна от назначенных в отчетном периоде |
| 5 |  | Основное мероприятие 7.5. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Отдел образования | 2019 г. | 2019 г. | Обеспечение выплат при устройстве детей в семью опекуна. | Нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законных интересов несовершеннолетних | Удельный вес произведенных выплат на содержание ребенка в семье опекуна от назначенных в отчетном периоде |

## Приложение №4

## к муниципальной программе

## «Развитие системы образования Грачёвского района»

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2022год

| № п/п | Наименование | Фамилия имя отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение комплекса мероприятий по созданию дополнительных мест для получения населением муниципального района услуги в области дошкольного образования | Батырова А.А., методист МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета | Батырова А.А., методист МКУ ИМЦ | процент | 58 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг данных федерального сегмента дошкольного образования | Батырова А.А., методист МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Батырова А.А., методист МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2. Удельный вес образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и СанПин | Батырова А.А., методист МКУ ИМЦ | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; - форма 10 «Состояние и развитие дошкольного образования». | Батырова А.А., методист МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обновление состава и компетенций руководящих и педагогических кадров, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников дошкольных организаций | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | процент | 93 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - получение удостоверений повышения квалификаций; - акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры). | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к услугам общего образования в соответствии с современными требованиями, в общей численности общеобразовательных организаций района | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Процент | 96 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - отчет о выполнении муниципального задания в установленные сроки | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор)2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг сведений об ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогам Грачевского района | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обновление состава и компетенций руководящих и педагогических кадров, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников организаций общего образования | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | процент | 93 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - получение удостоверений повышения квалификаций; - акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры). | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 2.3 Модернизация содержания образования и образовательной среды для достижения современного качества результатов, обеспечивающих готовность выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов по итогам независимых оценочных процедур | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | процент | 75 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - сводный отчет о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие: 2.7. Модернизация школьных систем образования | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | единица | 1 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка общеобразовательного учреждения после ремонта | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Единица | 1 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка спортивного зала после ремонта | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Единица | 1 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка спортивного клуба после ремонта | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор 3). Количество капитально отремонтированных спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (ежегодно) | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Единица | 1 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка спортивного зала после ремонта (форма КС-11) | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Региональный проект «Современная школа» | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | процент | 20 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - получение удостоверений повышения квалификаций; - акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры). | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Процент | 10 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг информации о количестве обучающихся, в образовательном процессе которых используется федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Процент | 10 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг внедрения педагогами в образовательный процесс сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 3. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Процент | 10 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг внедрения в деятельность образовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Региональный проект «Патриотическое воспитание» | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | единица | 2 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг сведений об ежемесячной оплате по ставкам советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг наличия разработанных рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 3. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Тысяча человек | 0,9 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг охвата увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 4. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Тысяча человек | 0,04 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в образовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие: 3.1. Создание условий для качественного и доступного дополнительного образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обучающихся, принявших участие в районных, зональных, региональных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях и конкурсах, от общего количества обучающихся | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 78 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 3.2. Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля педагогов, соответствующих требованиям законодательства в сфере образования, от общей численности педагогов дополнительного образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг сведений об образовании педагогов дополнительного образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполненияконтрольного события |
|  | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб» | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 11,41 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг участия детей в работе технопарка «Кванториум» | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 01.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 4. «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие: 4.2. Обеспечение организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных муниципальных организациях | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Грачевского района | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - проведение мониторинга организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Грачевского района (один раз в день) | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие: 4.3. Организация дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг доли общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Руб. | 11,45 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг средней стоимости питания на одного обучающегося в день | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие: 4.4. Организация бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района, и получающих бесплатное двухразовое горячее питание от общего числа заявлений, поданных родителями (законными представителями), на получение их детьми с ОВЗ бесплатного двухразового горячего питания | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - проведение мониторинга организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района на дому, получающих выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому (далее – ЕДКдП), от общего числа заявлений, подданных родителями (законными представителями), на получение ЕДКдП | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | руб. | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - проведение мониторинга выплаты ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ОВЗна дому | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 5. Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся Грачевского района | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие: 5.1. Обеспечение сохранения количества лагерей дневного пребывания функционирующих на базе общеобразовательных организаций района и создание безопасных условий пребывания участников смен в лагерях дневного пребывания и качественного оздоровления детей и подростков | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, на базе которых созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - отчет об итогах ЛОК | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 06.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 6. «Безопасность образовательных организаций Грачёвского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие: 6.1. Приведение в нормативное состояние систем электроснабжения образовательных организаций и проведение обязательного энергетического обследования | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка образовательных организаций Грачевского района к новому 2022-2023 учебному году | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 6.4. Установка комплекта системы автомобильного контрольного устройства в каждом школьном автобусе | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка к новому 2022-2023 учебному году школьных автобусов, задействованных в перевозках детей | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 6.6. Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий направленных на безопасность образовательных учреждений | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка образовательных организаций Грачевского района к новому 2022-2023 учебному году | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом согласно установленным требованиям ПБ | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка образовательных организаций Грачевского района к новому 2022-2023 учебному году | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 3. Доля общеобразовательных организаций, в которых установлена и находится в рабочем состоянии противопожарная система | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка образовательных организаций Грачевского района к новому 2022-2023 учебному году | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности сферы образования | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Процент исполнения мероприятий плана работы отдела образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - отчет о реализации плана работы отдела образования за год | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие: 7.2. Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательных организаций района | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля образовательных организаций, которым оказано информационно-методическое сопровождение, от общего количества образовательных организаций | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - реестр регистрации информационно-методического сопровождения | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 7.4. Выплата денежных средств на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Удельный вес произведенных выплат на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям от назначенных в отчетном периоде | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - выписка из лицевого счета | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | Х | Х | На 1 число следующего месяца за отчетным | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Удельный вес произведенных выплат на содержание ребенка в семье опекуна от назначенных в отчетном периоде | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - выписка из лицевого счета | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | Х | Х | На 1 число следующего месяца за отчетным | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2023 год

| № п/п | Наименование | Фамилия имя отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение комплекса мероприятий по созданию дополнительных мест для получения населением муниципального района услуги в области дошкольного образования | Андреева А.Н., методист МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета | Андреева А.Н., методист МКУ ИМЦ | процент | 59 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг данных федерального сегмента дошкольного образования | Андреева А.Н., методист МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Андреева А.Н., методист МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2. Удельный вес образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и СанПин | Андреева А.Н., методист МКУ ИМЦ | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; - форма 10 «Состояние и развитие дошкольного образования». | Андреева А.Н., методист МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обновление состава и компетенций руководящих и педагогических кадров, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников дошкольных организаций | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | процент | 93 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - получение удостоверений повышения квалификаций; - акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры). | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к услугам общего образования в соответствии с современными требованиями, в общей численности общеобразовательных организаций района | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Процент | 96 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - отчет о выполнении муниципального задания в установленные сроки | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг сведений об ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство из расчета пять тысяч рублей педагогам Грачевского района | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обновление состава и компетенций руководящих и педагогических кадров, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников организаций общего образования | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | процент | 93 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - получение удостоверений повышения квалификаций; - акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры). | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 2.3 Модернизация содержания образования и образовательной среды для достижения современного качества результатов, обеспечивающих готовность выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов по итогам независимых оценочных процедур | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | процент | 80 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - сводный отчет о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | Миронова Н.Ю., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Региональный проект «Современная школа» | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | процент | 20 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - получение удостоверений повышения квалификаций; - акты выполненных работ (услуг), счета (счета-фактуры). | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Процент | 15 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг информации о количестве обучающихся, в образовательном процессе которых используется федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Процент | 20 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг внедрения педагогами в образовательный процесс сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 3. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Процент | 20 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг внедрения в деятельность образовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Коновалова Ю.В., директор МКУ «ИМЦ» | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Региональный проект «Патриотическое воспитание» | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг наличия разработанных рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 3. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Тысяча человек | 1,2 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг охвата увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активнуюдеятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 4. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Тысяча человек | 0,045 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг количества проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи от общего количества. | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в образовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие: 3.1. Создание условий для качественного и доступного дополнительного образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обучающихся, принявших участие в районных, зональных, региональных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях и конкурсах, от общего количества обучающихся | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 79 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 3.2. Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля педагогов, соответствующих требованиям законодательства в сфере образования, от общей численности педагогов дополнительного образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг сведений об образовании педагогов дополнительного образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2023 | Отсутствуют причины не выполненияконтрольного события |
|  | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториумов» и центров «IT-куб» | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 12,04 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг участия детей в работе технопарка «Кванториум» | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | Х | Х | 01.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 4. «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие: 4.2. Обеспечение организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных муниципальных организациях | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Грачевского района | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - проведение мониторинга организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Грачевского района (один раз в день) | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие: 4.3. Организация дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг доли общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во время обучения | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Руб. | 11,45 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - мониторинг средней стоимости питания на одного обучающегося в день | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие: 4.4. Организация бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района, и получающих бесплатное двухразовое горячее питание от общего числа заявлений, поданных родителями (законными представителями), на получение их детьми с ОВЗ бесплатного двухразового горячего питания | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - проведение мониторинга организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грачевского района на дому, получающих выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому (далее – ЕДКдП), от общего числа заявлений, подданных родителями (законными представителями), на получение ЕДКдП | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | руб. | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - проведение мониторинга выплаты ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ОВЗна дому | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 5. Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся Грачевскогорайона | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие: 5.1. Обеспечение сохранения количества лагерей дневного пребывания функционирующих на базе общеобразовательных организаций района и создание безопасных условий пребывания участников смен в лагерях дневного пребывания и качественного оздоровления детей и подростков | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, на базе которых созданы условия для открытия лагерей дневного пребывания | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - отчет об итогах ЛОК | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 06.09.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 6. «Безопасность образовательных организаций Грачёвского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие: 6.1. Приведение в нормативное состояние систем электроснабжения образовательных организаций и проведение обязательного энергетического обследования | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых системы электроснабжения приведены в нормативное состояние и проведено обязательное энергетическое обследование | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка образовательных организаций Грачевского района к новому 2023-2024 учебному году | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 6.4. Установка комплекта системы автомобильного контрольного устройства в каждом школьном автобусе | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых на школьные автобусы установлены комплекты системы автомобильного контрольного устройства, соответствующие требованиям законодательства | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка к новому 2023-2024 учебному году школьных автобусов, задействованных в перевозках детей | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 6.6. Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий направленных на безопасность образовательных учреждений | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка образовательных организаций Грачевского района к новому 2023-2024 учебному году | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным препаратом согласно установленным требованиям ПБ | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка образовательных организаций Грачевского района к новому 2023-2024 учебному году | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 3. Доля общеобразовательных организаций, в которых установлена и находится в рабочем состоянии противопожарная система | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - приемка образовательных организаций Грачевского района к новому 2023-2024 учебному году | Расулова С.И., ведущий специалист отдела образования | Х | Х | 01.09.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности сферы образования | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Процент исполнения мероприятий плана работы отдела образования | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - отчет о реализации плана работы отдела образования за год | Савинкова Н.С., главный специалист отдела образования | процент | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие: 7.2. Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательных организаций района | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Доля образовательных организаций, которым оказано информационно-методическое сопровождение, от общего количества образовательных организаций | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - реестр регистрации информационно-методического сопровождения | Коновалова Ю.В., директор МКУ ИМЦ | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Основное мероприятие 7.4. Выплата денежных средств на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1. Удельный вес произведенных выплат на содержание детей в приемных семьях и вознаграждений приемным родителям от назначенных в отчетном периоде | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - выписка из лицевого счета | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | Х | Х | На 1 число следующего месяца за отчетным | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |
|  | Показатель (индикатор) 2. Удельный вес произведенных выплат на содержание ребенка в семье опекуна от назначенных в отчетном периоде | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | процент | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие: - выписка из лицевого счета | Гончарова Е.Ю., заместитель директора - начальник отдела учета учреждений образования МКУ ЦБУ | Х | Х | На 1 число следующего месяца за отчетным | Отсутствуют причины не выполнения контрольного события |