Приложение

к методическим

рекомендациям по подготовке

паспорта проекта

Требования к содержанию паспорта проекта

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

I. Общие положения

| Ключевые участники команды проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  |  |  |  |
| Заказчик проекта |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |
| Администратор проекта |  |  |  |  |
| Сроки и расходы на реализацию проекта |  |  |  |  |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта |  | Общая длительность проекта | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |
| Описание проекта |  |  |  |  |
| Наименование цели проекта |  |  |  |  |
| Риски проекта |  |  |  |  |
| Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта |  |  |  |  |
| Включение проекта в портфель проектов |  |  |  |  |
| Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту) |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |

Раздел II. «Показатели  проекта»

Раздел III. «Этапы и  контрольные точки проекта»

Раздел IV.  «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»

Раздел V.  «Бюджет проекта»

Руководитель проекта    _________________      /___________________________/

(подпись)                      	      (инициалы, фамилия)

II. Показатели проекта

| Показатели проекта и их значения по годам | наименование показателя | единица измерения | базовое значение показателя | срок достижения показателя (год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 201… | 201… | 201… | 202… | 202… |

III. Этапы и  контрольные точки проекта

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки проекта | Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок достижения этапа контрольной точки проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IV.  Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

| Команда проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная роль | Ф.И.О | Должность | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| Команда управления проектом |  |  |  |  |
| Куратор проекта |  |  |  |  |
| Заказчик проекта |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |
| Команда реализации проекта |  |  |  |  |
| Администратор проекта |  |  |  |  |
| Исполнители проекта |  |  |  |  |
| Эксперты проекта |  |  |  |  |
| Заинтересованные стороны проекта |  |  |  |  |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта |  |  |  |  |
| Заинтересованная общественность |  |  |  |  |

V.  Бюджет проекта

| Расходы на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид источника финансирования | Документ-основание финансирования | Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 201_ | 201_ | … | … | … |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

## Лист согласования (визирования) проекта

## ________________________________________________________________

## (наименование проекта)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

Лист ознакомления с проектом

___________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению

администрации района

от ____ 2018 года № ___

Методические рекомендации по подготовке паспорта проекта администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

Паспорт проекта состоит из пяти разделов, листов согласования (визирования) и ознакомления.

Раздел I «Общие положения» содержит:

а) информацию о ключевых участниках команды проекта ‒ о кураторе, заказчике, руководителе, администраторе проекта (фамилия, имя, отчество, должность). Информация указывается 
по предложению инициатора  проекта по согласованию с проектным комитетом с учетом компетенций, необходимых для их выполнения.

б) сроки  начала проекта и завершения реализации проекта, общей длительности проекта (количество лет, месяцев), а также сведения о расходах на реализацию проекта (общая сумма расходов на проект в миллионах рублей). В случае если проект не требует расходов на реализацию, в разделе указывается значение «отсутствуют».

в) графа «Описание проекта», заполняется в соответствии со следующими требованиями:

в строке «Наименование цели проекта» рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1–2 основных показателей и дат их достижения;

в формулировке цели проекта отражается социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации проекта, выраженный в количественно измеримых показателях.

г) строка «Риски проекта» содержит сведения о вероятностных событиях, которые могут оказать воздействие на цель проекта. Строка должна содержать наименование идентифицированного риска, а также может содержать сведения об оценке вероятности наступления риска, его влияния на цель проекта, сведения о мерах реагирования на риск (предполагаемые мероприятия по реагированию на риск).

д) строка «Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта» содержит информацию о муниципальных программах, в рамках которых реализуется проект.

- в строке «Включение проекта в портфель проектов» указывается наименование портфеля проектов, в который проект включен в качестве одного из компонентов. Если проект не включен в портфель проектов, указывается значение «отсутствуют».

- в строке «Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту)» применяется значение «ежемесячно», а в случае 
если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с принятым Проектным комитетом решением.

- строка «Дополнительные сведения» заполняется в случае необходимости и может содержать в себе иные сведения по проекту.

Раздел II «Показатели проекта»

Приводятся список (наименования), единицы измерения и значения показателей по годам реализации проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения проекта. Общее рекомендуемое количество показателей, приведенных в паспорте проекта, составляет не более 5 единиц. По каждому показателю указывается базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться рост показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате «ММ.ГГГГ») приводятся в графе «Базовое значение показателя». Достижение значений показателей будет свидетельствовать о достижении цели проекта.

Раздел III «Этапы и контрольные точки  проекта»

Включает информацию об этапах и контрольных точках проекта (из расчета не менее 2–6 в год), равномерно распределенных в течение года.

Обозначаются обязательные этапы проекта:

«Паспорт проекта утвержден»;

«Проект подготовлен (подготовлен план реализации проекта)»;

«Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)».

Контрольная точка проекта (далее – контрольная точка) фиксирует факт получения результата или достижения показателя проекта. Для обозначения контрольной точки рекомендуется использовать слово, обозначающее завершенное действие («создано», «утверждено» и пр.). В графе «Тип контрольной точки проекта» указывается тип контрольной точки (контрольная точка завершения этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя). В графе «Срок достижения контрольной точки» указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», к которой контрольная точка будет достигнута.

Пример обозначения контрольной точки:

«Завершен капитальный ремонт спортивного зала СОШ».

При обозначении в паспорте проекта этапов проекта мероприятия по реализации очередного этапа проекта рекомендуется начинать после принятия Проектным комитетом решения о завершении предыдущего этапа проекта.

Раздел IV « Команда проекта и заинтересованные стороны проекта».

Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- в графе  «Должность», для команды управления проектом указывается полное наименование должности участника проекта в соответствии с нормативными правовыми актами администрации  муниципального района;

- в графе «Должность» для команды реализации проекта приводится  подробная информация (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации) исполнителей проекта;

- в графе «Процент загрузки рабочего времени» указывается доля рабочего времени, отводимого участнику команды проекта на участие 
в проекте. Процент загрузки указывается в зависимости от планируемой руководителем проекта оценки трудозатрат, необходимых для выполнения его функций;

- графа «Примечание» заполняется в случае необходимости 
и может содержать в себе дополнительные сведения (в том числе сведения об ответственности и функции (обязанности) каждого участника команды проекта);

д) Раздел «Заинтересованные стороны проекта» содержит сведения об органе, уполномоченном на осуществление общественной оценки проекта (в том числе Общественный совет при главе муниципального образования) (наименование органа, контактное лицо), а также сведения о заинтересованной общественности (Ф.И.О., должность представителя заинтересованной общественности).

Раздел V «Бюджет проекта»

Содержит сведения об объеме расходов на реализацию проекта и источниках финансирования расходов (как утвержденных, так и запланированных). Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- в графе «Вид источника финансирования» указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджет Оренбургской области, бюджет муниципального образования, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- в графе «Документ-основание финансирования» указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает 
или планируется в качестве формального основания осуществления финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе;

- в графе «Статус средств (утверждены/запланированы 
к утверждению)» указываются значения текущего статуса средств 
в соответствующем источнике финансирования на момент подготовки паспорта проекта. Должно быть использовано одно из следующих значений: «Утверждены», «Запланированы к утверждению»;

- в графе «Потребность в финансировании (млн. руб.)» указывается объем прогнозируемых для осуществления проекта расходов 
из соответствующего источника финансирования. В графе «Всего» указывается общий объем финансирования из соответствующего источника, в графе «в том числе по годам» указывается необходимый объем финансирования по каждому году.

В листе согласования (визирования) в обязательном порядке 
в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми паспорт проекта должен быть согласован.

В листе ознакомления с паспортом проекта должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе IV к паспорту проекта.

Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе V к паспорту проекта.

Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджет Оренбургской области , бюджет муниципального образования, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.