Приложение

к методическим рекомендациям

по завершению проекта

Требования к содержанию итогового отчета по проекту

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

## ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

## _________________________________________________________________________________________________

## (наименование проекта)

I. Отчет о достижении цели и показателей проекта

1. Информация о достижении цели  проекта

| Цель проекта | Критерии достижения цели | Целевые значения | Фактические значения |
| --- | --- | --- | --- |

2. Информация о достижении показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта) | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Итоговое значение (на момент завершения проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 201.. |  | 201.. |  | 202.. |  | 202-…. |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого достигнуто показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II. Отчет о соблюдении сроков реализации проекта

| Плановая длительность (месяц) | Фактическая длительность (месяц) | Отклонение, % | Комментарии и причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |

III. Отчет об  исполнении бюджета проекта

| Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 - … |  | Всего (млн. рублей) |  |
| Бюджетные источники (млн. рублей) | федеральный бюджет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа (муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV. Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей

| № | Проектная роль | Ф.И.О. | Суммарный КПЭ участника проекта | Оценка руководителем проекта качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## V. Обобщенный опыт (извлеченные уроки)

| № | Проблемы, недостатки, риски, особенности | Принятые решения | Результат от реализованных решений | Рекомендации для проектов будущих периодов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложения к отчету

Руководитель проекта   	 _________________      /___________________________/

(подпись)                      	      (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

## ___________________________________________________________________

## (наименование проекта)

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

## ___________________________________________________________________

## (наименование проекта)

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к постановлению

администрации района

от  _________ 2018 года № ___

Методические рекомендации по завершению проекта администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

  - Итоговый отчет по проекту состоит из пяти разделов, листов согласования (визирования) и ознакомления.

  - Общая информация о проекте заполняется в титульном листе итогового отчета по проекту и содержит:

- информацию о шифре проекта, и дате запуска проекта;

- информацию о наименовании проекта, утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

3. Раздел I «Отчет о достижении цели и показателей приоритетного проекта» включает следующие подразделы:

информация о достижении цели проекта;

информация о достижении показателей проекта.

4. Подраздел «Информация о достижении целей приоритетного проекта» содержит сведения о фактическом достижении целей проекта на момент завершения реализации проекта.

В графе «Критерии достижения целей» приводятся полные наименования показателей проекта. Показатели должны быть связаны с целями проекта и свидетельствовать о получении социального, экономического или иного общественно значимого эффекта, заложенного в целях проекта. По показателям проекта приводятся целевые (плановые) и фактические значения на момент завершения реализации проекта.

В графе «Достижение целей проекта – итого» указывается среднее арифметическое (сумма чисел, деленная на их количество) отношений фактически достигнутых значений показателей к их целевым (плановым) значениям, умноженное на 100. В случае недостижения значения одного или нескольких показателей цели проекта, при итоговой оценке достижения цели проекта, значения иных показателей, по которым целевые значения перевыполнены, приравниваются к 100 процентам.

5. Подраздел «Информация о достижении показателей приоритетного проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений показателей проекта. Информация  в  подразделе  приводится  по  показателям, указанным в паспорте проекта, а также по показателям, контроль достижения которых осуществляется на уровне совета. Наименования показателей, типы показателей, их базовые значения, а также плановые значения по годам реализации проекта указываются в соответствии со значениями, указанными в паспорте проекта. По каждому показателю приводятся фактически достигнутые значения по годам реализации проекта, а также их итоговые значения на момент завершения реализации проекта.

В строке «Итого достигнуто показателей» указываются итоговое количество достигнутых показателей, а также доля (процент) фактически достигнутых показателей проекта от общего количества показателей проекта.

6. Раздел II «Оценка сроков реализации проекта».

Приводятся сведения о плановой и фактической длительности реализации проекта в месяцах, сведения о наличии отклонений (процентов) фактической длительности от плановой, а также причины отклонений  и иные комментарии.

7. Раздел III «Отчет об исполнении бюджета проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений освоения средств бюджета проекта по годам реализации проекта.

Плановые значения расходов бюджета проекта по годам реализации в разрезе источников финансового обеспечения указываются в соответствии со значениями, указанными в паспорте проекта.

По каждому источнику финансового обеспечения проекта указываются фактические значения объема средств бюджета, освоенных в рамках реализации проекта на конец каждого года, а также итоговые значения по годам реализации в разрезе всех  источников  финансового обеспечения (строка «Итого (млн. рублей)») и итоговые значения на момент завершения проекта (графа «Всего (млн. рублей)»).

Объемы расходов указываются в млн. рублей, до двух знаков после запятой.

В графе «Отклонение (процентов)» указывается процент отклонения фактического значения бюджета проекта от планового значения на конец каждого года реализации проекта, а также итоговое отклонение на момент завершения реализации проекта.

В случае наличия отклонений фактических значений освоения средств бюджета проекта от плановых в графе «Комментарий об исполнении бюджета проекта» указываются причины данных отклонений и приводятся иные комментарии.

  - Раздел IV  «Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей» заполняется руководителем проекта в соответствии со следующими требованиями:

- в графах «Проектная роль», «Ф.И.О.» указывается проектная роль, фамилия, имя, отчество оцениваемого участника команды проекта;

- в графе «Суммарный КПЭ участника проекта» указывается числовое значение оценки качества работы участника команды проекта 
по выполняемой им проектной роли на момент закрытия проекта. Суммарный КПЭ рассчитывается в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности.

- графа «Оценка руководителем проекта  качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта» заполняется для проектных ролей: руководитель рабочей группы, администратор проекта, исполнитель. При определении оценки качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта за период реализации проекта применяется шкала оценок, приведенная в Методике. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0 до 5 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 - удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично;

  - Раздел V  «Обобщенный опыт (извлеченные уроки)» содержит информацию, которая может быть использована при реализации иных проектов. Заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- в графе «Проблемы, недостатки, риски, особенности» указываются сведения о возникших проблемах, недостатках, рисках и (или) особенностях, выявленных при реализации проекта, которые повлияли или могли повлиять на реализацию проекта, и которые следует учитывать при реализации иных проектов;

- в графе «Принятые решения» указываются те решения, которые были приняты при реализации проекта и позволили минимизировать отрицательные последствия от выявленных проблем, недостатков, рисков, особенностей проекта и (или) позволили использовать возможный положительный эффект выявленных особенностей проекта;

- графа «Результат от реализованных решений» содержит сведения или описание о достигнутых (фактических) результатах (указываются как положительные, так и отрицательные результаты) 
от принятых и реализованных решений по возникшим проблемам, недостаткам или выявленным особенностям проекта;

- в графу «Рекомендации для проектов будущих периодов» заносятся рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

  - Раздел VI «Приложения к отчету».

К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта, а также при необходимости документы, необходимые для рассмотрения итогов проекта и принятия решения о его закрытии, в том числе последние утвержденные версии управленческих документов исполнительной и рабочей документации.

  - В листе согласования (визирования) в обязательном порядке 
в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми итоговый отчет по проекту должен быть последовательно согласован, в соответствии 
с Регламентом управления проектом.

  - В листе ознакомления с итоговым отчетом по проекту должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Указывается последний год реализации проекта в соответствии с паспортом проекта

Указывается последний год реализации проекта в соответствии с паспортом проекта

Ключевой показатель эффективности.

Графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 - удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний проектного  комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.