## Приложение № 1
Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2023-2025 годы
Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" на 2023-2025 годы (строительно-монтажные работы)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД
|  | кв. метров | человек | штук | единиц | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по МО |  | 6531.2 | 251 | 7 | 7 | 16051673.27 | 16051673.27
2023 год | [6 empty] | 16521842.13
Итого по 2023 году |  | 5386.9 | 207 | 6 | 6 | 7866818.5
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | 5386.9 | 207 | 6 | 6 | 7866818.5
1 | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 3 | 1083.2 | 33 | 1 | 1 | 2907832.97
2 | с. Грачевка, ул. Московская, д. 103 | 793.5 | 31 | 1 | 1 | 409884.95
3 | с. Грачевка, ул. Советская, д. 17 | 929.1 | 36 | 1 | 1 | 778074.08
4 | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 31 | 928.3 | 36 | 1 | 1 | 277057.42
5 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 13 | 836.2 | 32 | 1 | 1 | 235949.15
6 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | 816.6 | 39 | 1 | 1 | 3258019.93
2024 год
Итого по 2024 году |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
Итого по 2025 году |  | 1144.3 | 44 | 1 | 1 | 8184854.77
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | 1144.3 | 44 | 1 | 1 | 8184854.77
1 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 18 | 1144.3 | 44 | 1 | 1 | 8184854.77

## Приложение № 2
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2023-2025 годы
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023-2025 годы (строительно-монтажные работы)
№ п/п | Адрес МКД | Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*) | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | [5 empty] | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта **)
[5 empty] | всего (рублей): | в том числе за счет средств:
[6 empty] | федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по МО |  | Х | Х | Х | 16051673.27 | 0 | 0 | 0 | 16051673.27 | 0 | Х | Х
2023 год
Итого по 2023 году |  | Х | Х | Х | 7866818.5 | 0 | 0 | 0 | 7866818.5 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | Х | Х | Х | 7866818.5 | 0 | 0 | 0 | 7866818.5 | 0 | Х | Х
1 | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 3 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 2907832.97 | 0 | 0 | 0 | 2907832.97 | 0 | 2023-12-01 | СРО
2 | с. Грачевка, ул. Московская, д. 103 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 409884.95 | 0 | 0 | 0 | 409884.95 | 0 | 2023-12-01 | СРО
3 | с. Грачевка, ул. Советская, д. 17 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 778074.08 | 0 | 0 | 0 | 778074.08 | 0 | 2023-12-01 | СРО
4 | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 31 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 277057.42 | 0 | 0 | 0 | 277057.42 | 0 | 2023-12-01 | СРО
5 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 13 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 235949.15 | 0 | 0 | 0 | 235949.15 | 0 | 2023-12-01 | СРО
6 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 3258019.93 | 0 | 0 | 0 | 3258019.93 | 0 | 2023-12-01 | СРО
2024 год
Итого по 2024 году |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х
2025 год
Итого по 2025 году |  | Х | Х | Х | 8184854.77 | 0 | 0 | 0 | 8184854.77 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | Х | Х | Х | 8184854.77 | 0 | 0 | 0 | 8184854.77 | 0 | Х | Х
1 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 509.25 | 8184854.77 | 0 | 0 | 0 | 8184854.77 | 0 | 2025-12-01 | СРО

## Приложение № 3
Приложение № 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2023-2025 годы
Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" на 2023-2025 годы (проектные работы)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД
|  | кв. метров | человек | штук | единиц | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по МО |  | 4895.4 | 197 | 7 | 6 | 470168.86 | 470168.86
2023 год
Итого по 2023 году |  | 4518.9 | 182 | 5 | 5 | 346615.21
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | 4518.9 | 182 | 5 | 5 | 346615.21
1 | с. Грачевка, ул. Московская, д. 103 | 793.5 | 31 | 1 | 1 | 73334.53
2 | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 31 | 928.3 | 36 | 1 | 1 | 56993.37
3 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 13 | 836.2 | 32 | 1 | 1 | 54656.56
4 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 18 | 1144.3 | 44 | 1 | 1 | 105383.68
5 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | 816.6 | 39 | 1 | 1 | 56247.07
2024 год
Итого по 2024 году |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
Итого по 2025 году |  | 376.5 | 15 | 2 | 1 | 123553.65
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | 376.5 | 15 | 2 | 1 | 123553.65
1 | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 2 | 376.5 | 15 | 2 | 1 | 123553.65

## Приложение № 4
Приложение № 4
к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2023-2025 годы
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023-2025 годы (проектные работы)
№ п/п | Адрес МКД | Виды работ, установленные статьей 18 Закона Оренбургской области*) | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | [5 empty] | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта **)
[5 empty] | всего (рублей): | в том числе за счет средств:
[6 empty] | федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по МО |  | Х | Х | Х | 470168.86 | 0 | 0 | 0 | 470168.86 | 0 | Х | Х
2023 год
Итого по 2023 году |  | Х | Х | Х | 346615.21 | 0 | 0 | 0 | 346615.21 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | Х | Х | Х | 346615.21 | 0 | 0 | 0 | 346615.21 | 0 | Х | Х
1 | с. Грачевка, ул. Московская, д. 103 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 73334.53 | 0 | 0 | 0 | 73334.53 | 0 | 2023-12-01 | СРО
2 | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 31 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 56993.37 | 0 | 0 | 0 | 56993.37 | 0 | 2023-12-01 | СРО
3 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 13 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 54656.56 | 0 | 0 | 0 | 54656.56 | 0 | 2023-12-01 | СРО
4 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 509.25 | 105383.68 | 0 | 0 | 0 | 105383.68 | 0 | 2023-12-01 | СРО
5 | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 56247.07 | 0 | 0 | 0 | 56247.07 | 0 | 2023-12-01 | СРО
2024 год
Итого по 2024 году |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х
2025 год
Итого по 2025 году |  | Х | Х | Х | 123553.65 | 0 | 0 | 0 | 123553.65 | 0 | Х | Х
1. Муниципальное образование Грачевский район
Итого по муниципальному образованию Грачевский район |  | Х | Х | Х | 123553.65 | 0 | 0 | 0 | 123553.65 | 0 | Х | Х
1 | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 105609.41 | 0 | 0 | 0 | 105609.41 | 0 | 2025-12-01 | СРО
2 | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 2 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 17944.24 | 0 | 0 | 0 | 17944.24 | 0 | 2025-12-01 | СРО