СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта  на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015 - 2021 годы»

На 01 января 2017 года

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату<*> |  |
| #### Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 56 | 55 | 55 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| 2 | количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат | единиц | 22 | 17 | 18 | годовой объем перевыполнен, так как за выделенные финансовые средства смогли купить большее количество квартир |
| 3 | разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории: | процентов | 100 | 100 | 100 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| 4 | количество перевезенных пассажиров на пригородных маршрутах не менее. | тыс.чел. | 43,1 | 36,5 | 36,5 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| #### Подпрограмма № 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района Оренбургской области на 2015 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процентов | 17 | 16 | 16 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| 6 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процентов | 43 | 42,8 | 42,8 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| 7 | Инвестирование и расходы по капитальному ремонту в объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения | процентов | 13,2 | 13,6 | 13,6 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| 8 | Доля установленных муниципальными образованиями тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями в соответствующем году | процентов | - | 100 | 100 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| #### Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества вставших на учет. | процентов | 5,7 | 5,8 | 6,6 | годовой объем перевыполнен, так как за выделенные финансовые средства смогли купить большее количество квартир |
| 10 | Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия от общего количества вставших на учет. | процентов | 5,9 | 5,9 | 5,9 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| 11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, получившие жилые помещения по договору найма специализированных жилых помещений от общего количества вставших на учет. | процентов | 3,6 | 3,6 | 7,5 | годовой объем перевыполнен, так как за выделенные финансовые средства смогли купить большее количество квартир |
| #### Подпрограмма № 3 "Развитие системы градорегулирования в Грачевском районе в 2015 – 2021 годах" |  |  |  |  |  |  |
| 12 | обеспечение района автоматизированной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| 13 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Грачевского района | процентов | 100 | 100 | 100 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| 14 | Осуществление нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности | Ед. | 0 | 1 | 1 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |
| #### Подпрограмма № 4 " Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района в 2015 – 2021 годах " |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пробег пассажирского транспорта на пригородных маршрутах не менее | тыс. км | 313,2 | 294,0 | 294,0 | Соответствует показателю четвертого квартала 2016 года |

### Зам главы администрации                                                                                                                                          М.Н. Джалиев

### по оперативным вопросам

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта  на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015 - 2021 годы»

на 01 января 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муници-пальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015-2021 годы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 7 799,7 | 7 730,3 | 7 730,3 | 7 565,1 |
|  |  | Администрация Грачевского района | Х | Х | Х | 7 799,7 | 7 730,3 | 7 730,3 | 7 565,1 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района Оренбургской области на 2015-2021 годы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | - | 27,0 | 27,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие систем теплоснабжения муниципальных образований Грачевского района | всего, в том числе: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований Грачевского района | всего, в том числе: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие систем водоотведения муниципальных образований Грачевского района | всего, в том числе: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса | всего, в том числе: | Х | Х | Х | - | 27,0 | 27,0 | - |
|  |  | Администрация Грачевского района |  | 0412 | 0410180420 | - | 27,0 | 27,0 | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе на 2015-2021 годы» | всего, в том числе: | 111 | Х | Х | 6 967,7 | 5 100,2 | 5 100,2 | 4 962,0 |
|  |  |  | 111 | 1003 | 0420041200 | 2 800,0 | - | - | - |
|  |  |  | 111 | 0501 | 0400580500 | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 013,4 |
|  |  |  | 111 | 0501 | 0400680510 | 2 299,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 111 | 0501 | 0400650820 | 717,0 | 741,1 | 741,1 | 741,1 |
|  |  |  | 111 | 0501 | 04006R0820 | - | 3 207,5 | 3 207,5 | 3 207,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий из районного бюджета для социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья | всего, в том числе: | 111 | Х | Х | 2 800,0 | - | - | - |
|  |  |  | 111 | 1003 | 0420041200 | 2 800,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан | всего, в том числе: | 111 | Х | Х | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 013,4 |
|  |  |  | 111 | 0501 | 0400580500 | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 013,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего, в том числе: | 111 | Х | Х | 3 016,1 | 3 948,6 | 3 948,6 | 3 948,6 |
|  |  |  | 111 | 0501 | 04006R0820 | 0 | 3 207,5 | 3 207,5 | 3 207,5 |
|  |  |  | 111 | 0501 | 0400650820 | 717,0 | 741,1 | 741,1 | 741,1 |
|  |  |  | 111 | 0501 | 0400680510 | 2 299,1 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Развитие системы градорегулирование в Грачевском районе в 2015-2021 годах» | всего, в том числе: | 111 | Х | Х | 0 | 1 589,0 | 1 589,0 | 1 589,0 |
|  |  |  | 111 | 0412 | 0430180010 |  | 1 504,0 | 1 504,0 | 1 504,0 |
|  |  |  | 111 | 0412 | 0430301120 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Внедрение АИСОГД | всего, в том числе: | 111 | Х | Х |  | 1 504,0 | 1 504,0 | 1 504,0 |
|  |  |  | 111 | 0412 | 0430180010 |  | 1 504,0 | 1 504,0 | 1 504,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | всего, в том числе: | 111 | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 0412 | 0428001 |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 0412 | 0420111 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Разработка проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта «Межпоселковый газопровод в с. Якутино Грачевского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 111 | Х | Х |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  |  | 111 | 0412 | 0430301120 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района в 2015-2021 годах» | всего, в том числе: | 111 | Х | Х | 832,0 | 1 014,1 | 1 014,1 | 1 014,1 |
|  |  |  | 111 | 0408 | 0440140010 | 832,0 | 1 014,1 | 1 014,1 | 1 014,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Субсидии организациям и предприятиям общественного пассажирского транспорта на осуществление пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | всего, в том числе: | 111 | Х | Х | 832,0 | 1 014,1 | 1 014,1 | 1 014,1 |

Зам главы администрации                                                                                                                                          М.Н. Джалиев

по оперативным вопросам