7. План реализации муниципальной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение результата | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации района) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района» | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Задача 1 Обеспечение надежности работы коммунальных сетей, жизнеобеспечения, комфортности и безопасности проживания потребителей. | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): Проведена модернизация объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения. | единиц | 16 | Х | Уколов Сергей Александрович- главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка: Подписание акта приема-передачи выполненных работ в рамках концессионного соглашения | Х | Х | Ноябрь 2024 | Уколов Сергей Александрович- главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |
| 1.2 | Задача 2 Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса. | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат): Установлены регулируемые тарифы на товары и услуги организациям коммунального комплекса. | единиц | 3 | Х | Бахарева Ольга Анатольевна- заместитель главы администрации по экономическому развитию - начальник отдела экономики |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка: Приняты постановления администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О установлении (корректировке) долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Грачевского района Оренбургской области. | Х | Х | Декабрь 2024 | Бахарева Ольга Анатольевна- заместитель главы администрации по экономическому развитию - начальник отдела экономики |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Задача 1 Создание условий для повышения доступности приобретения жилья молодыми семьями. | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат): Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты. | семья | 18 | Х | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка: Вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Х | Х | 01.03.2024 | Трифонова Ирина Сергеевна- ведущий специалист администрации по социальным вопросам |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка: Социальные выплаты осуществлены | Х | Х | 01.09.2024 | Трифонова Ирина Сергеевна- ведущий специалист администрации по социальным вопросам |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка: Предоставлены отчеты об использовании субсидий в Департамент молодежной политики Оренбургской области. | Х | Х | Ежеквартально, не позднее 5 числа | Трифонова Ирина Сергеевна- ведущий специалист администрации по социальным вопросам |
| 2.2 | Задача 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат): Приобретены и предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан по договорам социального найма | единиц | 2 | Х | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.2.1.1 | Контрольная точка: Закупка включена в план- график | Х | Х | 30.05.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.2.1.2 | Контрольная точка: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | Х | Х | 30.06.2024 | Чаплыгина Александра Кузьминична- ведущий специалист отдела экономики администрации района |
| 2.2.1.3 | Контрольная точка: Произведена приемка приобретенных жилых помещений | Х | Х | 31.07.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.2.1.4 | Контрольная точка: Произведена оплата приобретенных жилых помещений по муниципальному контракту | Х | Х | 15.08.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.2.1.5 | Контрольная точка: Принято постановление администрации о предоставлении жилого помещения | Х | Х | 30.11.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.3 | Задача 3 Обеспечение жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1 | Мероприятие (результат): Приобретены и предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | единиц | 7 | Х | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.3.1.1 | Контрольная точка: Закупка включена в план- график | Х | Х | 30.05.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.3.1.2 | Контрольная точка: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | Х | Х | 30.06.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.3.1.3 | Контрольная точка: Произведена приемка приобретенных жилых помещений | Х | Х | 31.07.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.3.1.4 | Контрольная точка: Произведена оплата приобретенных жилых помещений по муниципальному контракту | Х | Х | 30.11.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2.3.1.5 | Контрольная точка: Принято постановление администрации о предоставлении жилого помещения | Х | Х | 30.11.2024 | Бахметьева Светлана Владимировна- заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие системы градорегулирования в Грачевском районе». | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Задача 1 Разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования документами по планировке территории в цифровой формат | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат): Выданы градостроительные планы земельных участков, соответствующие требованиям законодательства. | процентов | 100 | Х | Михайловских Олег Викторович- начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка: Предоставление информации в Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. | Х | Х | Ежемесячно до 1 числа месяца | Михайловских Олег Викторович- начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |
| 3.2 | Задача 2 Осуществление ведения ГИСОГД Оренбургской области | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | Мероприятие (результат): Ведение ГИСОГД Оренбургской области. | Да-1 Нет- 0 | 1 | Х | Михайловских Олег Викторович- начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района». | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Задача 1 Обеспечение качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения района | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат): Пробег пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах. | км. | 102373,0 | Х | Михайловских Олег Викторович- начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка: Закупка включена в план- график | Х | Х | 18.01.2024 | Михайловских Олег Викторович- начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | Х | Х | 13.02.2024 | Чаплыгина Александра Кузьминична- ведущий специалист отдела экономики администрации района |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка: Произведена приемка оказанных услуг | Х | Х | 31.12.2024 | Михайловских Олег Викторович- начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |
| 4.1.1.4 | Контрольная точка: Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | Х | 31.12.2024 | Михайловских Олег Викторович- начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района |