АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2019                                                                                                             № 763 п

с.Грачевка

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

Грачевский район Оренбургской области  от 14.11.2018  №  639 - п

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17.08.2015 № 535-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 15.08.2018 № 472-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской области  п о с т а н о в л я ю:

1. В постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 639-п «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный район» (с изменениями) внести следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации-начальника организационно-правового отдела О.А. Бахареву.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район  и на сайте www.право-грачевка.рф.

Глава района		                                                                  О.М. Свиридов

Разослано:  Л.И. Антоновой, О.А. Бахаревой, финансовому отделу, С.В. Бахметьевой, А.В. Пчелякову, ГОЧС, отделу образования,  организационно-правовому отделу, отделу экономики, Счетной палате.

Приложение к постановлению администрации района от _________№ ____ -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Безопасный район»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Грачевского района. (организационно-правовой отдел администрации Грачевского района Оренбургской области) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отдел образования администрации Грачевского района Оренбургской области; Отдел культуры администрации Грачевского района Оренбургской области; |
| Подпрограммы программы | «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район»; «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район»; «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район»; «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район». |
| Цель программы | Создание условий, направленных на обеспечение безопасности граждан и снижение количества противоправных действий, гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, недопущение распространения наркомании, организация деятельности единой диспетчерской службы, повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район. |
| Задачи программы | Реализация на территории муниципального образования Грачевский район мероприятий по профилактике правонарушений. Реализация на территории муниципального образования Грачевский район мероприятий по гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, формированию и внедрению в социальную практику норм толерантного поведения. Реализация на территории муниципального образования Грачевский район мероприятий по обеспечению безопасности граждан в случае угрозы или возникновения ЧС. Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках программы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы ) программы | Криминальная пораженность (число лиц, совершивших преступления) Количество профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения межнациональных и межрелигиозных конфликтов Снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории муниципального образования Грачевский район, к уровню прошедшего периода. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории. Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения к уровню предыдущего года. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Прогнозный объем финансового обеспечения программы за счет средств муниципального бюджета составит 14367,9 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 1700,9 тыс. рублей 2020 год – 3180,0 тыс. рублей 2021 год – 2850,0 тыс. рублей 2022 год – 2850,0 тыс. рублей 2023 год – 1861,0 тыс. рублей 2024 год – 1926,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Снижение общего количества регистрируемых преступлений, путем выявления лиц, совершивших эти преступления на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области; 2. Увеличение количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района; 3. Снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории муниципального образования Грачевский район; 4. Сокращение уровня наркопреступлений и масштабов незаконного потребления наркотических средств на территории района; 5. Сокращение дорожно-транспортных происшествий путем проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий; |

Раздел 1. Общая характеристика сферы  реализации муниципальной  программы «Безопасный  район»

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по комплексной системе безопасности поселения Грачевского района в целях достижения результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности жителей поселения при условии согласованных действий органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих предприятий и правоохранительных органов.

Программа  «Безопасный район» направлена на профилактику правонарушений, гармонизацию межэтнических и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности, наркомании, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, на территории муниципального  образования Грачевский район.

В результате реализации программных мероприятий  ожидается достижение показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности  жителей муниципального образования  Грачевский  район.

Подпрограммная составляющая программы разработана в целях реализации мероприятий, определенных на долгосрочную перспективу социально-экономического развития муниципального образования  Грачевский  район.

Программа «Безопасный район» включает в себя пять подпрограмм:

- «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский  район»;

- «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский  район»;

- «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район»;

- «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район»;	- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район».

Криминогенная обстановка в муниципальном образовании  Грачевский  район  за последние два года характеризуется незначительной стабильностью.

## Муниципальная программа «Безопасный  район» (далее – Программа) является логическим продолжением комплекса мероприятий по реализации мер по профилактике правонарушений,  укреплению общественного порядка и общественной безопасности, который был организован в предшествующие годы на территории муниципального образования Грачевский  район.

## Противодействие преступности, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими задачами органов местного самоуправления. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие государства невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью.

## Принимаемые муниципальным образованием Грачевский район, правоохранительными органами и иными заинтересованными ведомствами меры по профилактике правонарушений,  укреплению общественного порядка и общественной безопасности способствовали стабилизации оперативной обстановки в Грачевском районе.

Реализуя требования Директивы МВД России особое внимание уделялось укреплению доверия общества и граждан к органам внутренних дел.

На постоянной основе проводились отчеты участковых уполномоченных полиции на собраниях граждан, проживающих на закрепленных административных участках.

Совместно с другими ведомствами отслеживались актуальные вопросы в сфере предупреждения беспризорности, культурно-нравственного, правового воспитания несовершеннолетних, профилактики алкоголизма, наркомании, безопасности дорожного движения и ряда других направлений, напрямую влияющих на состояние оперативной обстановки в районе.

Для реализации комплекса мер по преодолению или недопущению возникновения угроз безопасности необходима организация эффективного горизонтального взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти.

Концепция создания системы безопасности на территории муниципального образования  Грачевский район является необходимым инструментом обеспечения безопасности населения Грачевского  района, а также решения государственного регулирования и обеспечения экономического и социального развития Грачевского  района.

Стабилизация и последующее ослабление криминальной ситуации немыслима без создания эффективной системы социальной профилактики правонарушений на местном уровне без активного развития связей правоохранительных органов с населением и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Совместная работа правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального образования Грачевский  район в рамках реализации настоящей Программы позволит достичь прогнозируемого эффекта по следующим направлениям:

- выявление лиц совершивших преступления;

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;

-  предупреждение преступлений и повышение уровня защищенности граждан и объектов;

- совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи.

- повышение правовой грамотности населения муниципального образования по вопросам безопасности дорожного движения;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий на территории Грачевского района, в  том  числе  с участием  детей.

Решение этих и других проблем направлено на достижение целей в области повышения безопасности и улучшения качества жизни населения муниципального образования  Грачевский район.

Достижению качественных сдвигов в правоохранительной деятельности во многом будут способствовать применение программно-целевого подхода к решению указанных системных проблем, в частности реализация настоящей подпрограммы «Комплексные меры по  профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский  район».

В условиях развития современного общества особого внимания требует развитие гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, особенно в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для роста на этой почве разного рода «этно»- и «мигрантофобий». В этих условиях проникновение в молодежную среду межнациональных и межрелигиозных взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям – применению насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан.

Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в Грачёвском районе, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирования межнациональных и межрелигиозных  молодежных объединений на этнической почве или конфессиональной вражды.

На территории Грачёвского района зарегистрированы такие общественные объединения и религиозные организации как:

- Грачевская местная организация Оренбургской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Общественная организация «Чувашская национально-культурная автономия Грачевского района Оренбургской области»;

- Местная религиозная организация Православный Приход храма Александра Невского с. Александровка Грачевского района Оренбургской области Бузулукской Епархии Русской Православной;

- Местная религиозная организация Православный Приход храма Святителя Николая с. Верхнеигнашкино Грачевского района Оренбургской области Бузулукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- Местная религиозная организация Православный Приход храма святых бессребреников Космы и Дамиана с. Грачевка Грачевского района Оренбургской области Бузулукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- Местная религиозная организация Православный Приход храма Казанской иконы Божьей Матери с. Таллы Грачевского района Оренбургской области Бузулукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- Местное отделение ДОСААФ России;

- Грачевское хуторское казачье общество;

- Местная религиозная организация православный Приход святого равноапостольного князя Владимира с. Петрохерсонец Грачевского района Оренбургской области Бузулукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- Местная религиозная организация православный Приход святого архангела Михаила с. Ероховка Грачевского района Оренбургской области (Московский Патриархат);

- Местная религиозная организация православный Приход святого преподобного Серафима Саровского с. Новоникольское Грачевского района Оренбургской области Бузулукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат);

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Грачевский учебный центр ДОССААФ России;

- Грачевская общественная организация пенсионеров, инвалидов – войн, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Общая ситуация в сфере национальных отношений на территории Грачёвского района на сегодняшний день характеризуется, как относительно неконфликтная. Непосредственные факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости отмечаются, но имеют бытовые корни, которые могут служить источником потенциального конфликта на национальной почве.

До последнего времени в Грачёвском районе не отмечалось  фактов шовинизма, национализма, устойчивых групп националистического толка не существует.

С учетом важности и сложности задачи гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного самоуправления.

Обладая многоплановостью, межэтнические и межкультурные отношения в современных условиях постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия межнациональной и межрелигиозной деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности.

Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в социальную практику.

Необходимо активизировать взаимодействие с представителями конструктивной части религиозных общин в целях предотвращения межнациональных и межрелигиозных проявлений и межконфессиональных конфликтных ситуаций.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных установок в обществе, более результативной профилактики межнациональных  и межрелигиозных отношений. Путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия органов правопорядка, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, можно добиться повышения уровня защищенности жителей Грачёвского района, эффективности управления процессами межнациональных отношений.

Поэтому программно – целевой подход в целях организации данной работы наряду с нормативными правовыми мерами является основным механизмом реализации государственной политики по осуществлению профилактических мер, направленных на создание условий взаимодействия власти и общества, направленных на удовлетворение потребностей некоммерческих организаций участвовать в принятии управленческих решений регионального и местного уровней, укрепления основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Грачёвского района.

В связи с этим разработана подпрограмма  «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский  район».

Единая диспетчерская служба МО является органом повседневного управления  муниципального звена Оренбургской  территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На базе ЕДДС муниципального  образования  развернута «система 112»

Единая диспетчерская служба МО является  органом повседневного управления экстренных дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) и ДДС организаций (учреждений), расположенных на территории муниципального образования Грачевский район.

ЕДДС МО предназначена для приема-передачи сигналов боевого управления, сигналов на изменение режимов функционирования звеньев территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) от населения и организаций, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных служб и формирований, других сил постоянной готовности, расположенных на территории муниципального образования Грачевский район, а также для организации взаимодействия с соседними муниципальными образованиями.

ЕДДС МО в рамках проведения постоянного контроля за оперативной обстановкой и своевременного реагирования на ее изменение осуществляет следующие функции:

- прием от вышестоящих органов управления и доведение до руководящего состава сигналов боевого управления (оповещения) в соответствии с требованиями директивных документов;

- прием, обработка, анализ и оценка достоверности поступивших сообщений о ЧС и обеспечение доведения этих сообщений в установленном порядке до руководителей муниципальных образований, аварийно-спасательных служб и формирований, других служб постоянной готовности, а также населения;

- сбор, обобщение и анализ информации о состоянии экологической, техногенной, инженерной, медицинской и криминогенной обстановки, в том числе при возникновении ЧС, контроль за организацией работ по ликвидации ЧС;

- обеспечение оперативного руководства и управления пожарно-спасательными подразделениями, а также аварийно-спасательными формированиями и силами постоянной готовности при реагировании на ЧС;

- организация взаимодействия в установленном порядке с государственным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Оренбургской области» (далее – ЦУКС МЧС России по Оренбургской области), органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований (далее – органы управления), ЕДДС соседних муниципальных образований в целях оперативного реагирования на ЧС, обеспечение взаимного информационно-технического сопряжения с ДДС;

- предварительная оценка (мониторинг), подготовка вариантов возможных решений на совместные действия сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС;

- обеспечение надлежащего функционирования и развития системы связи, автоматизированных систем управления, локальных вычислительных сетей, специализированных программно-технических комплексов и других элементов современных информационных технологий;

- информирование ДДС, привлекаемых служб реагирования о сложившейся в ходе ЧС обстановке, ее изменениях, принятых и рекомендуемых решениях (мерах);

- подготовка проектов докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС и представление этих документов в вышестоящие органы управления по подчиненности;

-   доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до органов управления, ДДС и сил реагирования, осуществление контроля за исполнением данных задач;

-  обобщение сводной информации о происшедших ЧС и принятых мерах по их ликвидации.

В связи с этим разработана подпрограмма  «Комплексные  меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы  на территории муниципального образования Грачёвский район».

# Исходя из анализа складывающейся наркоситуации, прогноза ее развития на ближайшую перспективу, разработана  Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район», предусматривающая комплекс скоординированных мероприятий социального, медицинского, правового и организационного характера.

# Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы вызвана тем, что, несмотря на предпринимаемые усилия, современная ситуация в Грачевском районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ (далее – наркотики), что представляет серьезную угрозу здоровью населения, отрицательно влияет на социально- экономическую ситуацию и правопорядок в Грачевском районе.

# Исходя из анализа складывающейся наркоситуации, прогноза ее развития на ближайшую перспективу, становится очевидной необходимость реализации Подпрограммы, предусматривающей комплекс скоординированных мероприятий социального, медицинского, правового и организационного характера.

Подпрограмма направлена на выявление и предупреждение распространения наркомании среди населения, решение задачи по формированию в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, привитию традиционных семейных и духовных ценностей, повышение социальной активности подростков и молодежи.

В связи с нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и недостаточной оснащенностью улично-дорожной сети (ширина дорожного полотна, отсутствие   тротуаров, дорожных  ограждений, разметок и др.), не рассчитанной на современные транспортные потоки, недостаточным  вниманием  со стороны  органов  местного самоуправления  мероприятиям на обеспечение безопасности дорожного движения, как следствие таковых уровень  дорожно-транспортных  происшествий в  районе возникла необходимость разработки  подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район».

Направленность подпрограммы заключается в увеличении профилактических мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения муниципального образования, сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, в  том  числе  с участием  детей.

Раздел 2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной программы:

- Криминальная пораженность (число лиц, совершивших преступления).

Путем подсчета количества лиц, совершивших преступления  разной степени сложности, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

2. Количество профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения  межнациональных и межрелигиозных конфликтов.

Источником данных сведений является официальный сайт администрации муниципального образования Грачевский район СМИ.

3. Снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории муниципального образования Грачевский район, к уровню прошедшего периода.

Соотношение количества  деструктивных событий на территории муниципального образования Грачевский район с предыдущим годом.

4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории.

Путем подсчета количества молодых людей, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного употребления наркотиков.

5. Увеличение количества  проведенных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Путем подсчета количества проведенных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, методом сравнения с предыдущим годом.

Раздел 3. Перечень  подпрограмм и основных мероприятий программ  муниципальной программы.

Перечень подпрограмм  и основных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограммам и основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 5. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы представлен  в приложении №4  к настоящей муниципальной программе

Приложение № 1

к муниципальной  программе													     	           		    «Безопасный район»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Безопасный район»,

подпрограмм  и их значениях

| №№ п/п |  |  | Наименование Показателя (индикатора) | Характеристика показателя(индикатора) |  |  |  |  | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |
| 1. |  |  | Показатель (индикатор) 1. Криминальная пораженность (число лиц, совершивших преступления) | Муниципальная программа |  |  |  |  | Чел. |  | 75 | 65 |  | 35 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 20 |
| 2. |  |  | Показатель (индикатор) 2. Количество профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения межнациональных и межрелигиозных конфликтов | Муниципальная программа |  |  |  |  | ед. |  | 9 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 3. |  |  | Показатель (индикатор) 3. Снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории муниципального образования Грачевский район, к уровню прошедшего периода | Муниципальная программа |  |  |  |  | % |  | 0 | ≥2 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  | ≥5 |  |  | ≥6 |
| 4. |  |  | Показатель (индикатор) 4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории. | Муниципальная программа |  |  |  |  | % |  | 95 | 96 |  | 97 |  | 98 |  |  | 99 |  |  | 100 |
| 5. |  |  | Показатель (индикатор) 5 Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения к уровню предыдущего года. | Муниципальная программа |  |  |  |  | ед. |  | 39 | 44 |  | 51 |  | 57 |  |  | 65 |  |  | 70 |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Показатель (индикатор)1.1 Количество зарегистрированных преступлений | Основное мероприятие |  |  |  | ед. |  |  | 185 | 172 |  | 161 |  | 160 |  |  | 158 |  |  | 145 |
| 1.2 |  |  | Показатель (индикатор) 1.2. Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений | Основное мероприятие |  |  |  | % |  |  | ≤44 | ≤40 |  | ≤36 |  | ≤32 |  |  | ≤30 |  |  | ≤28 |
| 1.3 |  |  | Показатель (индикатор) 1.3. Количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях. | Основное мероприятие |  |  |  | чел. |  |  | 841 | 850 |  | 855 |  | 855 |  |  | 855 |  |  | 855 |
| 1.4 |  |  | Показатель (индикатор) 1.4. Количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических играх | Основное мероприятие |  |  |  | чел. |  |  | 48 | 50 |  | 55 |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 60 |
| 1.5 |  |  | Показатель (индикатор) 1.5. Количество проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних | Основное мероприятие |  |  |  | ед. |  |  | 24 | 22 |  | 20 |  | 22 |  |  | 25 |  |  | 27 |
| Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Показатель (индикатор) 2. 1. Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных и иных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | чел. | 950 | 950 |  | 950 |  | 950 |  |  | 950 |  |  | 950 |
| 2.2 |  |  | Показатель (индикатор) 2.2. Количество мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | ед. | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 2.3 |  |  | Показатель (индикатор) 2.3. Количество публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | ед. | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 2.4 |  |  | Показатель (индикатор) 2.4. Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | Ед. | - | - |  | - |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  | Показатель (индикатор)2. 5. Количество участников районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | чел. | 25 | 25 |  | 25 |  | 30 |  |  | 32 |  |  | 35 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Показатель (индикатор) 1 Уровень реагирования ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район на отработку поступивших сигналов |  | Основное мероприятие |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Показатель (индикатор) 4.1 Удельный вес численности молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории |  | Основное мероприятие | % |  |  |  |  |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  |  | 99 | 100 |  |
| 4.2 |  | Показатель (индикатор) 4.2 Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи |  | Основное мероприятие |  | Ед. |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| 4.3 |  | Показатель (индикатор) 4.3 Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни. |  | Основное мероприятие |  | Экз. |  |  |  |  | 370 |  | 380 |  | 450 |  | 460 |  |  | 470 | 480 |  |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Показатель (индикатор) 5.1 - Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ |  | Основное мероприятие |  | Ед. |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  |  | 8 | 8 |  |
| 5.2. |  | Показатель (индикатор) 5.2 Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения. |  | Основное мероприятие |  | Ед. |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 5 |  |
| 5.3 |  | Количество приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций |  | Основное мероприятие |  | Ед. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 5.4 |  | Показатель (индикатор) 5.4 - Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях |  | Основное мероприятие |  | Ед. |  |  |  |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  |  | 50 | 55 |  |

Приложение № 2

к муниципальной  программе															                    «Безопасный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Безопасный район»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | количество зарегистрированных преступлений |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Меры по недопущению рецидивной преступности на территории Грачевского района путем установления и содержание камер наружного видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан. | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений; |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Способы выявления уровня знания учащихся школ Грачевского района законодательства правоохранительной направленности. | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях; |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: Организация спортивно-массовых и экскурсионных мероприятий для детей образовательных организациях Грачевского района Оренбургской области на предотвращение нарушений законодательства | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических играх |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: Обучающие мероприятия с привлечением членов добровольных народных дружин и ветеранов правоохранительных органов по знанию законодательства РФ по правоохранительной направленности среди учащихся Грачевского района. | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Количество проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних |
| Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, путем воспитания у молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня духовного и культурного потенциала и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных и иных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: Упрочнение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания и осознания принадлежности к многонациональному народу РФ у граждан, проживающих на территории района | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Количество мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: Освещение в СМИ проводимых мероприятий на территории района направленных на противодействие распространению идей межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение правового уровня знаний, этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня правовых знаний, этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Количество публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Формирование позитивного имиджа Грачевского района, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам среди учащихся школ района | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Повышение уровня этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Снижение уровня этнокультуры и защищенности граждан от противоправных действий на территории муниципального образования Грачевский район | Количество участников районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы | Администрация Грачевского района | 2019г. | 2024г. | Обеспечение безопасности граждан в случае угрозы или возникновения ЧС | Снижение уровня защищенности граждан в случае угрозы или возникновения ЧС | Уровень реагирования системы ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район, на отработку поступивших сигналов; |
| Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Профилактика наркомании | Администрация района | 2019г. | 2024г. | Формирование социокультурной среды, создание в районе благоприятных условий для формирования активной гражданской позиции, социализации молодого поколения в современных условиях | Сокращение количества социально и экономически активного населения; рост преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними и при их участии | Удельный вес численности молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Меры по сокращению спроса на наркотики | Администрация района | 2019г. | 2024г. | Повышение качества превентивной профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений среди подростков и молодёжи | Рост преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними и при их участии | Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Меры по сокращению предложения на наркотики | Администрация района | 2019г. | 2024г. | Укрепление межведомственного взаимодействия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | Увеличение уровня распространения наркомании среди молодежи | Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация района | 2019 | 2024 | Повышение правовой грамотности и бдительности учащихся в вопросах безопасности дорожного движения | Снижение уровня правовой грамотности населения в вопросах безопасности дорожного движения | - Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях - Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ -Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения; - Количество приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций |

Приложение № 3

к муниципальной  программе													   		                 «Безопасный район»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Безопасный район»

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа | «Безопасный район» | всего, в том числе: | х | х | х | 1700,9 | 3180,0 | 2850,0 | 2850,0 | 1861,0 | 1926,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | х | 1700,9 | 3180,0 | 2850,0 | 2850,0 | 1861,0 | 1926,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 51.5 | 62,0 | 10 | 10 | 63,0 | 63,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | 0110000000 | 51.5 | 62,0 | 10 | 10 | 63,0 | 63,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: | Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений | всего, в том числе: | х | х | х | 36,5 | 62,0 | 10,0 | 10,0 | 31,0 | 33,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0110100350 | 18,0 | 20,0 | 0 | 0 | 31,0 | 33,0 |
|  |  |  |  | 111 | 0314 | 0110100140 | - | 35,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  |  |  |  | 111 | 0314 | 0110100120 | 18,5 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие: | Меры по недопущению рецидивной преступности на территории Грачевского района путем установления и содержание камер наружного видеонаблюдения в местах массового пребыван6ия граждан | всего, в том числе: | х | х | х | 14,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0110200140 | 14,0 | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: | Организация спортивно-массовых и экскурсионных мероприятий для детей в образовательных организациях Грачевского района Оренбургской области на предотвращение нарушений законодательства | всего, в том числе: | х | х | х | 1,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0110300130 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 18,5 | 15,0 | 0 | 0 | 32,0 | 32,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | 0120000000 | 18,5 | 15,0 | 0 | 0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1: | Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, путем воспитания у молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям | всего, в том числе: | х | х | х | 17,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0120100200 | 17,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2: | Освещение в СМИ проводимых мероприятий на территории района направленных на противодействие распространению идей межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве | всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0120200190 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3: | Формирование позитивного имиджа Грачевского района, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий | всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0120300202 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 2.4: | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам среди учащихся школ района | всего, в том числе: | х | х | х | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0120400201 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 1598,1 | 3080,0 | 2830,0 | 2830,0 | 1630,0 | 1695,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | 0130000000 | 1598,1 | 3080,0 | 2830,0 | 2830,0 | 1630,0 | 1695,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1: | Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы | всего, в том числе: | х | х | х | 1598,1 | 3080,0 | 2830,0 | 2830,0 | 1630,0 | 1695,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0309 | 0130126020 | 1598,1 | 3080,0 | 2830,0 | 2830,0 | 1630,0 | 1695,0 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 22,8 | 23,0 | 10 | 10 | 49,0 | 49,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140000000 | 22,8 | 23,0 | 10 | 10 | 49,0 | 49,0 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1: | «Профилактика наркомании» | всего, в том числе: | х | х | х | 22,8 | 23,0 | 10 | 10 | 27,0 | 30,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140140040 | 22,8 | 23,0 | 10 | 10 | 27,0 | 30,0 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 4.2: | Меры по сокращению спроса на наркотики | всего, в том числе: | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 | 22,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140200000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 | 22,0 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 4.3: | Меры по сокращению предложения на наркотики | всего, в том числе: | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140300000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0150000000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1: | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | х | х | х | 10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0150100032 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |

Приложение № 4

к  муниципальной  программе

«Безопасный  район»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Безопасный район» на 2019 год

| № п/п | Наименование | Фамилия имя отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения |  | Плановое значение показателя (индикатора) |  | Дата наступления контрольного события |  | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасный район» | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |

| 1.1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна; главный специалист организационно-правового отдела администрации; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Показатель (индикатор)1.1 Количество зарегистрированных преступлений | главный специалист организационно-правового отдела администрации | Ед. | 185 | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольное событие №1.1 Публикации по предупреждению правонарушений на территории МО Грачевский район в районной газете «Призыв» и на официальном информационном сайте администрации района | Главный специалист организационно-правового отдела администрации; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.2 Меры по недопущению рецидивной преступности на территории Грачевского района путем установления и содержание камер наружнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам М.Н. Джалиев; Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна; Главный специалист организационно-правового отдела администрации | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Показатель (индикатор) 1.2. Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений | Главный специалист организационно-правового отдела администрации | % | ≤44 | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольное событие №1.2 Проведение мониторинга по предупреждению рецидивной преступности на территории МО Грачевский район на основе квартальных материалов предоставленных отделением полиции | Главный специалист организационно-правового отдела администрации | Х | Х | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.3 Способы выявления уровня знаний учащимися школ района законодательства правоохранительной направленности | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | Показатель (индикатор) 1.3. Количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Чел. | 841 | Х | Х |
| 1.1.9 | Контрольное событие №1.3 Проведение анкетирования на знание законов правоохранительной направленности среди обучающихся в Грачевской МБОУ Грачевская СОШ | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.4 Организация спортивно-массовых и экскурсионных мероприятий для детей образовательных организаций Грачевского района направленных на предотвращение нарушений законодательства | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11 | Показатель (индикатор) 1.4. Количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических играх | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Чел. | 48 | Х | Х |
| 1.1.12 | Контрольное событие №1.4 Проведение мероприятий: «Зарница», «А ну-ка парни!», «Долг, Честь, Родина» в образовательных организациях МО Грачевский район | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.5: Обучающие мероприятия с привлечением членов добровольных народных дружин и ветеранов правоохранительных органов по знанию законодательства РФ по правоохранительной направленности среди учащихся Грачевского района. | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14 | Показатель (индикатор) 1.5. Количество проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Ед. | 24 | Х | Х |
| 1.1.15 | Контрольное событие №1.5 Проведение классных часов в образовательных организациях МО Грачевский район на тему недопущения правонарушений несовершеннолетними детьми | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район»; | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Основное мероприятие №2.1. Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, путем воспитания у молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Показатель (индикатор)2. 1. Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных и иных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Максимов Валерий Евгеньевич | Чел. | 950 | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольное событие №2.1 Проведение фестиваля национальных культур «Национальная палитра» и иных социально-культурных, спортивных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович; Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич; главный специалист по развитию физической культуры и спорта и молодежной политики администрации Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствие причин для проведения всех запланированных мероприятий, возможен риск неисполнения контрольного события |
| 2.1.4 | Основное мероприятие №2.2 Упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания и осознания принадлежности к многонациональному народу РФ у граждан, проживающих на территории района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Показатель (индикатор) 2.2. Количество мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Ед. | 4 | Х | Х |
|  | Контрольное событие №2.2 Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, встреч с представителями общественных национальных организаций, совещаний с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве с приглашением членов Молодежной палаты Грачевского района, тематических вечеров, классных часов в школах района по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений на тему: «Вместе мы сила», «Знаем ли мы культуру других народов и национальностей?» и др. | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович; Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.6 | Основное мероприятие №2.3 Освещение в СМИ проводимых мероприятий на территории района направленных на противодействие распространению ксенофобии, предупреждение межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7 | Показатель (индикатор) 2.3. Количество публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Начальник отдела образовании администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Ед. | 2 | Х | Х |
| 2.1.8 | Контрольное событие №2.3 Мониторинг количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Главный специалист организационно-правового отдела администрации; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.9 | Основное мероприятие 2.4. Формирование позитивного имиджа Грачевского района, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович; | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10 | Показатель (индикатор) 2.4. Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Ед. | Х | Х | Х |
| 2.1.11 | Контрольное событие №2.4 Изготовление установленного количества печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам пропагандирующих народные традиции, обычаи, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | 31.12.2019 | В зависимости от исполнения плановых показателей бюджета района по доходам |
| 2.1.12 | Основное мероприятие №2.5 Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам среди учащихся школ района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова Начальник отдела образовании администрации района Гревцова Наталья Владимировна; | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13 | Показатель (индикатор)2. 5. Количество участников районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Начальник отдела образовании администрации Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | чел. | 25 | Х | Х | 30 | 32 | 35 | 35 |
| 2.1.14 | Контрольное событие 2.5 Проведение районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Начальник отдела образовании администрации Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Основное мероприятие №3.1 Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы | Директор МКУ «ЦМТО» Пчеляков Александр Васильевич | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Показатель (индикатор)3. 1 Уровень реагирования ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район на отработку поступивших сигналов | Директор МКУ «ЦМТО» Пчеляков Александр Васильевич | % | 100 | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольное событие №3.1 Проведение мониторинга реагирования на сигналы, поступающие на пульт ЕДДС | Директор МКУ «ЦМТО» Пчеляков Александр Васильевич | Х | Х | 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Возникновение ЧС с последствиями технического сбоя работы аппаратуры, возникает риск неисполнения контрольного события |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Основное мероприятие№4. 1 Профилактика наркомании | Антонова Лариса Ивановна- заместитель главы администрации по социальным вопросам; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Показатель (индикатор)4. 1 Удельный вес численности молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | % | 95 | Х | Х |
| 4.1.3 | Контрольное событие №4.1 Организация районных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков | Главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Январь, апрель, май, август, ноябрь, декабрь- | Рост преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними и при их участии |
| 4.1.4 | Основное мероприятие №4.2 Меры по сокращению спроса на наркотики | Антонова Лариса Ивановна- Заместитель главы администрации по социальным вопросам; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5 | Показатель (индикатор)4. 2 Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Ед. | 6 | Х | Х |
| 4.1.6 | Контрольное событие №4.2 Организация и проведение круглых столов месячника борьбы с наркотиками | Начальник отдела образования администрации Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Июнь, сентябрь | Отсутствует причина для неисполнения контрольного события |
| 4.1.7 | Основное мероприятие 4. 3 Меры по сокращению предложения на наркотики | Главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.8 | Показатель (индикатор) 4.3 Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни. | Главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Бахметьева Светлана Владимировна; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Экз. | 370 | Х | Х |
| 4.1.9 | Контрольное событие №4.3 Изготовление и распространение буклетов, листовок по теме борьбы с наркотиками среди несовершеннолетних школ района | Главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Бахметьева Светлана Владимировна; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | Апрель, ноябрь | Снижение уровня информации у молодежи и населения по вопросам наркомании |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Основное мероприятие № 5.1 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2 | Показатель (индикатор) № 5.1. Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич | Ед. | 30 | Х | Х |
| 5.1.3 | Контрольное событие № 5.1 Отчет о проведенных профилактических мероприятиях в образовательных организациях по безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |
| 5.1.4 | Показатель (индикатор) № 5.1 Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ | Главный специалист по ГО ЧС администрации Селиверстов Юрий Порфирьевич; специалист 1 категории «МКУ ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Ед. | 5 | Х | Х |
| 5.1.5 | Контрольное событие № 5.1 Размещение в СМИ материалов по безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич; специалист 1 категории «МКУ ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | 31.12.2019 | Финансово-экономический риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита |
| 5.1.6 | Показатель (индикатор) № 5.1 Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич. | Ед. | 3 | Х | Х |
| 5.1.7 | Контрольное событие № 5.1 Изготовление стендов по безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич. | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |
| 5.1.8 | Показатель (индикатор) № 5.1 Количество приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич. | Ед. | 1 | Х | Х |
| 5.1.9 | Контрольное событие №5.1 Приобретение мобильных автогородков для образовательных организаций | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич. | Х | Х | 31.12.2019 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Безопасный район» на 2020 год

| № п/п | Наименование | Фамилия имя отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения |  | Плановое значение показателя (индикатора) |  | Дата наступления контрольного события |  | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасный район» | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |

| 1.1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна; главный специалист организационно-правового отдела администрации; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Показатель (индикатор)1.1 Количество зарегистрированных преступлений | главный специалист организационно-правового отдела администрации | Ед. | 172 | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольное событие №1.1 Публикации по предупреждению правонарушений на территории МО Грачевский район в районной газете «Призыв» и на официальном информационном сайте администрации района | Главный специалист организационно-правового отдела администрации; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.2 Меры по недопущению рецидивной преступности на территории Грачевского района путем установления и содержание камер наружнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам М.Н. Джалиев; Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна; Главный специалист организационно-правового отдела администрации | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Показатель (индикатор) 1.2. Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений | Главный специалист организационно-правового отдела администрации | % | ≤40 | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольное событие №1.2 Проведение мониторинга по предупреждению рецидивной преступности на территории МО Грачевский район на основе квартальных материалов предоставленных отделением полиции | Главный специалист организационно-правового отдела администрации | Х | Х | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.3 Способы выявления уровня знаний учащимися школ района законодательства правоохранительной направленности | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | Показатель (индикатор) 1.3. Количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Чел. | 850 | Х | Х |
| 1.1.9 | Контрольное событие №1.3 Проведение анкетирования на знание законов правоохранительной направленности среди обучающихся в Грачевской МБОУ Грачевская СОШ | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.4 Организация спортивно-массовых и экскурсионных мероприятий для детей образовательных организаций Грачевского района направленных на предотвращение нарушений законодательства | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11 | Показатель (индикатор) 1.4. Количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических играх | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Чел. | 50 | Х | Х |
| 1.1.12 | Контрольное событие №1.4 Проведение мероприятий: «Зарница», «А ну-ка парни!», «Долг, Честь, Родина» в образовательных организациях МО Грачевский район | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.5: Обучающие мероприятия с привлечением членов добровольных народных дружин и ветеранов правоохранительных органов по знанию законодательства РФ по правоохранительной направленности среди учащихся Грачевского района. | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14 | Показатель (индикатор) 1.5. Количество проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Ед. | 22 | Х | Х |
| 1.1.15 | Контрольное событие №1.5 Проведение классных часов в образовательных организациях МО Грачевский район на тему недопущения правонарушений несовершеннолетними детьми | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район»; | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Основное мероприятие №2.1. Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, путем воспитания у молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Показатель (индикатор)2. 1. Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных и иных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Максимов Валерий Евгеньевич; главный специалист по развитию физической культуры и спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Чел. | 950 | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольное событие №2.1 Проведение фестиваля национальных культур «Национальная палитра» и иных социально-культурных, спортивных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович; Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич; главный специалист по развитию физической культуры и спорта и молодежной политики администрации Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствие причин для проведения всех запланированных мероприятий, возможен риск неисполнения контрольного события |
| 2.1.4 | Основное мероприятие №2.2 Упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания и осознания принадлежности к многонациональному народу РФ у граждан, проживающих на территории района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Показатель (индикатор) 2.2. Количество мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна | Ед. | 4 | Х | Х |
|  | Контрольное событие №2.2 Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, встреч с представителями общественных национальных организаций, совещаний с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве с приглашением членов Молодежной палаты Грачевского района, тематических вечеров, классных часов в школах района по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений на тему: «Вместе мы сила», «Знаем ли мы культуру других народов и национальностей?» и др. | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович; Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич; главный специалист по развитию физической культуры и спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.6 | Основное мероприятие №2.3 Освещение в СМИ проводимых мероприятий на территории района направленных на противодействие распространению ксенофобии, предупреждение межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7 | Показатель (индикатор) 2.3. Количество публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Начальник отдела образовании администрации района Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Ед. | 2 | Х | Х |
| 2.1.8 | Контрольное событие №2.3 Мониторинг количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Главный специалист организационно-правового отдела администрации; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.9 | Основное мероприятие 2.4. Формирование позитивного имиджа Грачевского района, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович; | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10 | Показатель (индикатор) 2.4. Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Ед. | Х | Х | Х |
| 2.1.11 | Контрольное событие №2.4 Изготовление установленного количества печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам пропагандирующих народные традиции, обычаи, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова; начальник отдела культуры администрации района Спиридонов Сергей Викторович; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | 31.12.2020 | В зависимости от исполнения плановых показателей бюджета района по доходам |
| 2.1.12 | Основное мероприятие №2.5 Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам среди учащихся школ района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л.И.Антонова Начальник отдела образовании администрации района Гревцова Наталья Владимировна; | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13 | Показатель (индикатор)2. 5. Количество участников районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Начальник отдела образовании администрации Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | чел. | 25 | Х | Х | 30 | 32 | 35 | 35 |
| 2.1.14 | Контрольное событие 2.5 Проведение районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Начальник отдела образовании администрации Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Основное мероприятие №3.1 Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы | Директор МКУ «ЦМТО» Пчеляков Александр Васильевич | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Показатель (индикатор)3. 1 Уровень реагирования ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район на отработку поступивших сигналов | Директор МКУ «ЦМТО» Пчеляков Александр Васильевич | % | 100 | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольное событие №3.1 Проведение мониторинга реагирования на сигналы, поступающие на пульт ЕДДС | Директор МКУ «ЦМТО» Пчеляков Александр Васильевич | Х | Х | 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 | Возникновение ЧС с последствиями технического сбоя работы аппаратуры, возникает риск неисполнения контрольного события |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Основное мероприятие№4. 1 Профилактика наркомании | Антонова Лариса Ивановна- заместитель главы администрации по социальным вопросам; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Показатель (индикатор)4. 1 Удельный вес численности молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | % | 96 | Х | Х |
| 4.1.3 | Контрольное событие №4.1 Организация районных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков | Главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Январь, апрель, май, август, ноябрь, декабрь- | Рост преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними и при их участии |
| 4.1.4 | Основное мероприятие №4.2 Меры по сокращению спроса на наркотики | Антонова Лариса Ивановна- Заместитель главы администрации по социальным вопросам; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5 | Показатель (индикатор)4. 2 Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Ед. | 7 | Х | Х |
| 4.1.6 | Контрольное событие №4.2 Количество проведенных круглых столов месячника борьбы с наркотиками | Начальник отдела образования администрации Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Июнь, сентябрь | Отсутствует причина для неисполнения контрольного события |
| 4.1.7 | Основное мероприятие 4. 3 Меры по сокращению предложения на наркотики | Главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Бахметьева Светлана Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.8 | Показатель (индикатор) 4.3 Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни. | Главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Бахметьева Светлана Владимировна; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Экз. | 380 | Х | Х |
| 4.1.9 | Контрольное событие №4.3 Изготовление и распространение буклетов, листовок по теме борьбы с наркотиками среди несовершеннолетних школ района | Главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Бахметьева Светлана Владимировна; специалист 1 категории МКУ «ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | Апрель, ноябрь | Снижение уровня информации у молодежи и населения по вопросам наркомании |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Основное мероприятие № 5.1 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2 | Показатель (индикатор) № 5.1. Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич | Ед. | 35 | Х | Х |
| 5.1.3 | Контрольное событие № 5.1 Отчет о проведенных профилактических мероприятиях в образовательных организациях по безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |
| 5.1.4 | Показатель (индикатор) № 5.1 Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ | Главный специалист по ГО ЧС администрации Селиверстов Юрий Порфирьевич; специалист 1 категории «МКУ ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Ед. | 5 | Х | Х |
| 5.1.5 | Контрольное событие № 5.1 Размещение в СМИ материалов по безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич; специалист 1 категории «МКУ ЦМТО» Трифонова Екатерина Викторовна | Х | Х | 31.12.2020 | Финансово-экономический риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита |
| 5.1.6 | Показатель (индикатор) № 5.1 Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич. | Ед. | 3 | Х | Х |
| 5.1.7 | Контрольное событие № 5.1 Изготовление стендов по безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич. | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |
| 5.1.8 | Показатель (индикатор) № 5.1 Количество приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич. | Ед. | 1 | Х | Х |
| 5.1.9 | Контрольное событие №5.1 Приобретение мобильных автогородков для образовательных организаций | Начальник отдела образования администрации района Гревцова Наталья Владимировна; Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Порфирьевич. | Х | Х | 31.12.2020 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Безопасный район»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Комплексные меры по  профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский  район»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Грачевского района. (организационно-правовой отдел администрации Грачевского района) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Уменьшение правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район |
| Задачи подпрограммы | - Организация профилактических мероприятий по предупреждению совершения правонарушений и преступлений. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество зарегистрированных преступлений; - доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений; - количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений обучающихся в образовательных учреждениях; - количество несовершеннолетних, принявших участие в военно - патриотических играх; - количество проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Прогнозный объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит 259,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2019 год – 51,5 тыс. рублей 2020 год – 62,0 тыс. рублей 2021 год – 10,0 тыс. рублей 2022 год – 10,0 тыс. рублей 2023 год – 63,0 тыс. рублей 2024 год – 63,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение количества правонарушений на территории муниципального образования Грачевского района Оренбургской области |

Раздел 1. Общая характеристика соответствующей сферы  реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский  район» муниципальной программы  «Безопасный район» направлена на профилактику правонарушений, укрепление толерантности   на территории муниципального  образования Грачевский район.

В результате реализации мероприятий  ожидается достижение показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности  жителей муниципального образования  Грачевский  район.

Подпрограмма, составляющая программы разработана в целях реализации мероприятий, определенных на долгосрочную перспективу социально-экономического развития муниципального образования  Грачевский  район.

Криминогенная обстановка в муниципальном образовании  Грачевский  район  за последние два года характеризуется стабильностью.

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский  район»  является логическим продолжением комплекса мероприятий по реализации мер по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка, который был организован в предшествующие годы на территории муниципального образования Грачевский  район.

Противодействие преступности, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими задачами органов местного самоуправления. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие государства невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью.

Принимаемые муниципальным образованием Грачевский район, правоохранительными органами и иными заинтересованными ведомствами меры по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка способствовали стабилизации оперативной обстановки в Грачевском районе.

Реализация целевой программы «Безопасный район» оказала положительное воздействие на снижение преступности в целом.

Общий массив зарегистрированных преступлений на территории Грачевского района

Для реализации комплекса мер по преодолению или недопущению возникновения угроз безопасности необходима организация эффективного горизонтального взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти.

В целях противодействия росту криминала необходимо существенное повышение технической оснащенности органов внутренних дел, как основной силы охраны правопорядка, современными средствами обеспечения безопасности, средствами мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Концепция создания системы безопасности на территории муниципального образования  Грачевский район является необходимым инструментом обеспечения безопасности населения Грачевского  района, а также решения государственного регулирования и обеспечения экономического и социального развития Грачевского  района.

Стабилизация и последующее ослабление криминальной ситуации немыслима без создания эффективной системы социальной профилактики правонарушений, как на местном, так и на областном уровнях, без активного развития связей правоохранительных органов с населением и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Совместная работа правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального образования Грачевский  район в рамках реализации настоящей подпрограммы позволит достичь прогнозируемого эффекта по следующим направлениям:

- снижение уровня преступности;

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан, формирование положительного имиджа полиции;

-привлечение к  осуществлению правопорядка добровольных  дружин и членов  Грачевского хуторского казачьего общества;

-привлечение  молодежи к  участию в спортивных и культурно-массовых  мероприятиях района;

-задействование  молодежи в  волонтерских и добровольческих бригадах;

- предупреждение преступлений и повышение уровня защищенности граждан и объектов;

- усиление направленное на защиту объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка в целом на улицах населенных пунктов района,  розыск преступников и пр.

Решение этих и других проблем направлено на достижение целей в области повышения безопасности и улучшения качества жизни населения муниципального образования  Грачевский район.

Достижению качественных сдвигов в правоохранительной деятельности во многом будут способствовать применение программно-целевого подхода к решению указанных системных проблем, в частности реализация настоящей Программы.

В результате осуществления мероприятий подпрограммы предполагается повышение эффективности муниципальной системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, общественные организации, уровня доверия населения к правоохранительным органам и организация системы информирования населения муниципального образования.

Приоритетность решения вопросов противодействия преступности, профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан закреплена в Стратегии национальной безопасности до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009

№ 537.

В соответствии с пунктами 38 и 39 Стратегии национальной безопасности до 2020 года, главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать:

-усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков;

-совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью;

-повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб;

-создание единой государственной системы профилактики преступности и иных правонарушений.

Основной приоритет муниципальной политики - обеспечение безопасности жизни населения Грачевского района.

Основной стратегической целью муниципальной политики является создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования.

Достижение указанной цели возможно путем реализации следующих задач:

-снижение уровня преступности на территории Грачевского района;

-борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений;

-активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций в предупреждении правонарушений;

-вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Раздел 2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) решения задач подпрограммы являются:

- Количество зарегистрированных преступлений.

Путем подсчета зарегистрированных преступлений на основании данных  предоставленных  отделением  полицией.

2. Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений.

Путем вычисления соотношения повторных преступлений к общему числу зарегистрированных преступлений на основании аналитических  данных предоставленных отделением   полицией.

3. Количество несовершеннолетних,  принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях.

Путем подсчета  и анализа количества несовершеннолетних принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях.

4. Количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических играх.

Путем подсчета  и анализа количества несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических играх.

5. Количество проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних

Путем подсчета и анализа  проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложение № 1 к настоящей муниципальной программе

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

1.Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений.

Проведение профилактических мероприятий с целью выявления правонарушения.

2.Меры по недопущению рецидивной преступности на территории Грачевского района путем установления камер наружного видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан.

Приобретены и установлены  камеры видеонаблюдения. В целях профилактики, предупреждения и объективной фиксации правонарушений, чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий камеры видеонаблюдения установлены в местах массового пребывания людей и местах подверженных совершению уличных преступлений.

3.Способы выявления уровня знания учащихся школ Грачевского района законодательства правоохранительной направленности.

Проведение анкетирования учащихся школ района на знание законодательства правоохранительной направленности.

4.Организация спортивно-массовых и экскурсионных  мероприятий для детей в образовательных организациях Грачевского района Оренбургской области на предотвращение нарушений законодательства.

Проведение обучающих мероприятий в образовательных организациях Грачевского района для учащихся спортивно-массовых и экскурсионных  мероприятий, в целях предотвращения нарушений законодательства.

5.Обучающие мероприятия с привлечением членов добровольных народных дружин и ветеранов правоохранительных органов по знанию законодательства РФ по правоохранительной направленности среди учащихся Грачевского района.

Проведение обучающих мероприятий с привлечением членов добровольных народных дружин и ветеранов правоохранительных органов по знанию законодательства РФ по правоохранительной направленности среди учащихся Грачевского района.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен  в приложении № 2 к настоящей  муниципальной  программе.

Раздел 4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограмме и  основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы

Коэффициент значимости подпрограммы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» для значимости  муниципальной программы «Безопасный район» составляет 0,2.

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП/ j , где:

МП - муниципальная программа, значение которой принимается равным - 1;

j – количество подпрограмм в программе.

Приложение № 6 к муниципальной программе «Безопасный район»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский  район»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Грачевского района, (организационно-правовой отдел администрации Грачевского района). |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел образования администрации Грачевского района. Отдел культуры администрации Грачевского района |
| Цель подпрограммы | Создание условий, направленных на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Грачевского района. |
| Задачи подпрограммы | - Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей муниципального образования Грачёвский район, разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего образования муниципального образования Грачёвский район образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. -Упрочение гражданской солидарности и гражданского самосознания, осознания принадлежности к многонациональному народу РФ, сохранение и развитие духовного и культурного потенциала, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений , распространение идей толерантности через СМИ. |
| Приоритетные проекты (программы) , реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных и иных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев; - Количество мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района; -Количество публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района - Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района; - Количество участников районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит 97,5 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 18,5 тыс. рублей 2020 год – 15,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей 2023 год – 32,0 тыс. рублей 2024 год – 32,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи, участвующих в молодежных и иных фестивалях, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев; - Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района; -Увеличение количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района. |

Раздел 1. Общая характеристика соответствующей сферы  реализации  Подпрограммы

Грачевский  район   является  многонациональным, с  районным  центром с. Грачевка. На  территории  Грачевского района  проживает  более  11 тысяч  жителей.

Эффективность   социально-экономической  сферы  деятельности  района  связана  с возможностью его  человеческого потенциала, межнационального и межконфессионального   согласия,  гармонизации общественных  отношений.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика межнациональных и межрелигиозных отношений в молодежной среде.

Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для роста на этой почве разного рода «этно»- и «мигрантофобий». В этих условиях проникновение в молодежную среду межнациональных и межрелигиозных взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям – применению насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан.

Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в Грачёвском районе, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирования межнациональных и межрелигиозных молодежных объединений на этнической почве или конфессиональной вражды.

За  2017 года  в Грачёвском районе на  миграционный учет поставлено 319 иностранных граждан, снято с миграционного учета 197 иностранных граждан.

Общая ситуация в сфере национальных отношений на территории Грачёвского района на сегодняшний день характеризуется как относительно неконфликтная. Непосредственные факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости отмечаются, но имеют бытовые корни, которые могут служить источником потенциального конфликта на национальной почве.

До последнего времени в Грачёвском районе не отмечалось  фактов шовинизма, национализма, устойчивых групп националистического толка не существует.

С учетом важности и сложности задачи профилактики гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепления толерантности, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного самоуправления.

Обладая многоплановостью, межнациональные и межрелигиозные отношения в современных условиях постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия межнациональных и межрелигиозных отношений затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия межнациональных и межрелигиозных отношений на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности.

Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в социальную практику.

Необходимо активизировать взаимодействие с представителями конструктивной части религиозных общин в целях предотвращения межрелигиозных проявлений и межконфессиональных конфликтных ситуаций.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более результативной профилактики межнациональных и межрелигиозных отношений. Путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия органов правопорядка, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, можно добиться повышения уровня защищенности жителей Грачёвского района, эффективности управления процессами межнациональных отношений.

Поэтому программно – целевой подход в целях организации данной работы наряду с нормативными правовыми мерами является основным механизмом реализации государственной политики по осуществлению профилактических мер, направленных на предупреждение межнациональных и межрелигиозных отношений и минимизацию ее последствий, создания условий взаимодействия власти и общества, направленных на удовлетворение потребностей некоммерческих организаций участвовать в принятии управленческих решений регионального и местного уровней, укрепления основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Грачёвского района, а также выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики ксенофобии.

В связи с этим разработана подпрограмма 2 направленная на  гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачёвский район.

Данная подпрограмма  призвана  укрепить  основы  долгосрочного  процесса  формирования   толерантного  сознания и поведения  жителей района.

Приоритетными направлениями в  деятельности  межнациональных и межрелигиозных отношений могут являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. К числу дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся:

- низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное или неадекватное стереотипизированное представление о культуре, менталитете, нормах поведения народов Российской Федерации и мира;

- рост националистических настроений в обществе на фоне сложных миграционных процессов;

- отсутствие системы этнокультурной адаптации мигрантов   к новым этнокультурным и социальным условиям;

- ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания;

- факты тенденциозного освещения  в средствах массовой информации проблемы национальных отношений.

Раздел 2. Показатели (индикаторы)  подпрограммы

Показателями (индикаторами)  решение задач подпрограммы являются:

1.Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных и иных  фестивалях, творческих вечерах национальных  культур и иных  социально-культурных, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных  обычаев.

Путем подсчета количества несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и воспитание толерантности.

2. Количество мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района.

Путем подсчета количества мероприятий, направленных на профилактику гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений среди обучающихся школ района.

3.Количество публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на  официальном информационном  сайте администрации Грачевского района .

Путем подсчета количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном  сайте  администрации Грачевского района.

4. Изготовление и  размещение  объектов  социальной  рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между  лицами разных  национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных  установок на  этническое  многообразие, пропаганду  народных  традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района.

Путем  изготовления   и размещения баннера социальной  рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между  лицами разных  национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных  установок на  этническое  многообразие.

5.Количество участников  районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет  под девизом «Россия – наш  общий дом!».

Путем подсчета количества несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и воспитание толерантности.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены  в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень и характеристики основных мероприятий  подпрограммы

Основные   мероприятия подпрограммы:

1. Сохранение  и развитие  духовного и культурного  потенциала народов, на  основе   идей  межэтнического  и межконфессионального согласия, путем  воспитания у молодежи уважительного отношения к  национальным  традициям и религиозным   обычаям.

Проведение мероприятий направленных на развитие духовного и культурного  потенциала у детей и молодежи Грачевского района.

2. Упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания и осознания принадлежности к  многонациональному народу РФ у граждан, проживающих на территории района.

Проведение конференций, «круглых  столов», семинаров, встреч с представителями общественных национальных  организаций, совещаний  с участием   правоохранительных и других  государственных  органов по  вопросам предупреждения  межнациональных  конфликтов  с привлечением   членов  Молодежной палаты  Грачевского района,   тематических  вечеров,   классных часов в школах района по вопросам гармонизации  межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений

3 Освещение в  СМИ проводимых мероприятий на территории района  направленных на противодействие  распространению идей  межнациональных  конфликтов  на  национальной  и религиозной почве

Осуществление публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на  официальном информационном  сайте администрации Грачевского района и ее мониторинг.

4. Формирование позитивного  имиджа  Грачевского района, как территории  комфортной для проживания  представителей  различных  национальностей и вероисповеданий.

Изготовление баннера пропагандирующего  народные  традиции, обычаи, единство и добрососедство народов, проживающих на территории района.

5. Распространение идей толерантности, гражданской  солидарности, уважения  к  другим   культурам среди  учащихся школ района.

Проведение  районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет  под девизом «Россия – наш  общий дом!».

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен  в приложении № 2 к настоящей  муниципальной  программе.

Раздел 4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограмме и основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы

Коэффициент значимости подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский  район» для значимости  муниципальной программы «Безопасный район» составляет 0,2.

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП/ j , где:

МП - муниципальная программа, значение которой принимается равным - 1;

j – количество подпрограмм в программе

Приложение № 7

к муниципальной  программе					                                                 	       «Безопасный район»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский  район»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Грачевского района (организационно-правовой отдел администрации) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Грачевского района, как органа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Грачевского района |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение материально-технической и кадровой основы единой дежурно-диспетчерской службы с учётом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| Приоритетные проекты (программы) , реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| показатели (индикаторы) подпрограммы | - Уровень реагирования ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район, на отработку поступивших сигналов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит 13663,1 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 1598,1,0 тыс. рублей 2020 год – 3080,0 тыс. рублей 2021 год – 2830,0 тыс. рублей 2022 год – 2830,0 тыс. рублей 2023 год – 1630,0 тыс. рублей 2024 год - 1695,0тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Соответствие состава и структуры ЕДДС требованиям нормативно-правовых актов. 2. Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке. 3.Своевременное информирование и координация всех звеньев управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) 4. Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения |

Раздел 1. Общая характеристика соответствующей сферы  реализации  подпрограммы

Подпрограмма направлена на совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Грачевский район (далее ЕДДС), отвечающей требованиям основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 21 августа  2015 г. № 541п "О создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Грачевский район», органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) является ЕДДС, основной целью создания которой является реализация полномочий органов местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации ЧС. В структуре ЕДДС предусмотрена диспетчерская смена, предназначенная для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС.

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб района в настоящее время является: отсутствие объединенной информационной базы, обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, 100% показатель принятия решений. Проблемой остается несовместимость программно технических решений, невозможность обмена данными; не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба). Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Раздел 2. Показатели (индикаторы) подпрограммы.

Уровень реагирования  ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район на  отработку  поступивших  сигналов: Путем подсчета поступивших сигналов «системы 112» к уровню обработанных.

Перечень и характеристика показателя (индикатора) подпрограммы    приведен в приложении № 1 к  настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы. Повышение безопасности и защищенности населения и критически важных объектов от угроз техногенного, природного характера, развития механизма быстрого реагирования на угрозы.

Перечень и характеристика основного мероприятия подпрограммы  с указанием сроков её реализации и ожидаемого результата  приведен в приложении № 2 к  настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограмме и основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский  район» для достижения цели значимости  муниципальной программы «Безопасный район» составляет 0,2.

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП/ j , где:

МП - муниципальная программа, значение которой принимается равным - 1;

j – количество подпрограмм в программе.

Приложение №8

к муниципальной  программе					                                               		     «Безопасный район»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Грачевского района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отдел образования администрации Грачевского района |
| Цель Подпрограммы | Своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по эффективному устранению |
| Задачи Подпрограммы | - осуществление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Оренбургской области и органов местного самоуправления по противодействию незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; - совершенствование пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом населения области, отказа от вредных привычек в молодежной среде; - совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи. |
| Приоритетные проекты (программы) , реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| показатели (индикаторы) подпрограммы | - удельный вес численности молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории; - количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи; - количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета в размере 163,8 рублей, в том числе по годам 2019 г. - 22,8 тыс. рублей 2020 г. - 23,0 тыс. рублей 2021 г. – 10,0 тыс. рублей 2022 г. - 10,0 тыс. рублей 2023 г. - 49 тыс. рублей 2024 г. - 49 тыс. рублей Финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных на очередной финансовый год на реализацию Подпрограммы. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1.Повышение качества превентивной профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений среди подростков и молодёжи, совершенствование пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом населения района, отказа от вредных привычек в молодежной среде. 2.Укрепление межведомственного взаимодействия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. # 3.Сокращение уровня наркопреступлений и масштабов незаконного потребления наркотических средств на территории района. |

Раздел 1. Общая характеристика соответствующей  сферы  реализации  подпрограммы

Подпрограмма направлена на выявление и предупреждение распространения наркомании среди населения, решение задачи по формированию в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, привитию традиционных семейных и духовных ценностей, повышение социальной активности подростков и молодежи.

# Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы вызвана тем, что, несмотря на предпринимаемые усилия, современная ситуация в Грачевском районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ (далее – наркотики), что представляет серьезную угрозу здоровью населения, отрицательно влияет на социально- экономическую ситуацию и правопорядок в Грачевском районе.

# Исходя из анализа складывающейся наркоситуации, прогноза ее развития на ближайшую перспективу, становится очевидной необходимость реализации Подпрограммы, предусматривающей комплекс скоординированных мероприятий социального, медицинского, правового и организационного характера.

К приоритетам в социальной сфере относится сокращение немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, масштабов последствий их незаконного оборота.

К приоритетам в сфере развития производственного потенциала относится снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

К приоритетам в сфере научного обеспечения относится внедрение новых методов и средств выявления незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Целью реализации подпрограммы является своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- осуществление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Оренбургской области и органов местного самоуправления по противодействию незаконного оборота  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- совершенствование пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом населения области, отказа от вредных привычек в молодежной среде;

-    совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи.

Раздел 2. Показатели (индикаторы)  подпрограммы

Показателями (индикаторами) решения задач  подпрограммы являются:

Показатель 1.   Удельный вес численности молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории

Путем подсчета количества молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общего количества людей этого возраста

Показатель 2.   Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи.

Путем подсчёта количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи

Показатель 3.   Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни.

Путем подсчёта количества буклетов, листовок, памяток и другой печатной продукции розданной жителям района.

Сведения о  показателях (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной  программе.

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий  подпрограммы

1.Профилактика наркомании..

Формирование социокультурной среды, создание в районе благоприятных условий для формирования активной гражданской позиции, социализации молодого поколения в современных условиях.

2.Меры по сокращению спроса на наркотики.

Повышение качества превентивной  профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений среди подростков и молодёжи.

3.Меры по сокращению предложения на наркотики.

Укрепление межведомственного взаимодействия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и показателями, приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям подпрограммы приведены в приложении 3 к  настоящей муниципальной Программе.

Раздел 5. Информация о значимости Подпрограммы.

# Коэффициент значимости подпрограммы «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» для достижения целей муниципальной программы «Безопасный район» составляет 0,2

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП/ j , где:

МП - муниципальная программа, значение которой принимается равным - 1;

j – количество подпрограмм в программе.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Безопасный район»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Грачевского района (организационно-правовой отдел администрации Грачевского района) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел образования администрации Грачевского района |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Грачевского района |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| показатели (индикаторы) подпрограммы | - Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях; - Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ; -Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения; - Количество приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Прогнозный объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит 184,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2019 год – 10,0 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год –0,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей 2023 год - 87,0 тыс. рублей 2024 год - 87,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. Увеличение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе среди учащихся; общеобразовательных учреждений Грачевского района. 2. Увеличение размещенной на официальном сайте администрации Грачевского района направленной на профилактику предотвращения дорожных правонарушений и об иных мероприятиях проведенных органами местного самоуправления по безопасности дорожного движения. |

Раздел 1. Общая характеристика соответствующей сферы  реализации  подпрограммы

Проблема аварийности на дорогах района всегда находится на особом контроле. Особую озабоченность вызывают дорожно-транспортные происшествия, связанные с гибелью людей. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» муниципальной программы  «Безопасный район» направлена на активизацию профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, снижения аварийности и дорожно-транспортного травматизма на территории Грачевского района.

В результате реализации мероприятий  ожидается достижение положительных показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности  участников дорожного движения муниципального образования  Грачевский  район.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

-  повышение культуры вождения;

-  увеличение камер фото и видео фиксации нарушений;

-  улучшение дорожного освещения и внедрение интеллектуальных систем управления движением;

-  улучшение конструктивной безопасности производимых в России автомобилей;

- закупка школьных автобусов (с целью борьбы с детской смертностью);

-  развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

Раздел 2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями  (индикаторами) решения задач подпрограммы являются:

1.  Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях.

Путем подсчета количества проведенных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

- Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ.

Путем подсчета материалов  размещенных в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения.

- Количество изготовленных стендов по вопросам  безопасности дорожного движения.

Путем подсчета изготовленных стендов по вопросам  безопасности дорожного движения.

- Количество приобретенных мобильных автогородков  для образовательных организаций.

- Путем подсчета приобретенных мобильных автогородков  для образовательных организаций.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуется следующее основное мероприятие:

1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, которое предусматривает:

- мероприятия, направленные на повышение грамотности населения Грачевского района в вопросах безопасности дорожного движения, в том числе по профилактике детского травматизма.

- мероприятия, направленные на сокращение дорожно-транспортных происшествий.

- информирование  население путем  размещения   на  официальном  сайте  администрации Грачевского района материалов  направленных  на   профилактику  предотвращения дорожных  правонарушений и об иных  мероприятиях  проведенных  органами  местного  самоуправления  по  безопасности дорожного движения.

- мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и на повышение грамотности учащихся  в вопросах безопасности дорожного движения.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен  в приложении № 2 к настоящей  муниципальной  программе.

Раздел 4. Информация  о ресурсном обеспечении подпрограммы

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограмме и  основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной подпрограммы

Коэффициент значимости подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» для достижения целей муниципальной программы «Безопасный район» составляет 0,2.

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП/ j , где:

МП - муниципальная программа, значение которой принимается равным - 1;

j – количество подпрограмм в программе.